## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "КУРС"
____________К. И. Щепеткин
ПЛАН РАБОТ на 2025 год *план подлежит корректировке по стоимости и объёмам работ в соответствии с наличием денежных средств, предписаниями надзорных органов и фактически выполненными объёмами
общая стоимость работ: |  |  | 30715416.05 |  | Фактическая стоимость работ |  | 0
№ п/п | № ЖЭУ | Адрес |  |  | Вид работ | Ориентировочная стоимость работ , руб. | Фактическая стоимость работ , руб.
|  | улица | дом | корпус
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
1 | 3 | Вокзальная | 116 |  | ремонт подъездов | 500000
2 | 3 | Вокзальная | 128 |  | ремонт подъездов+машинного помещения | 400000
3 | 3 | Вокзальная | 132 |  | ремонт подъездов | 500000
4 | 3 | К.Маркса | 7 |  | ремонт подъездов | 270000
5 | 3 | К.Маркса | 7 | 1 | ремонт подъездов | 370000
6 | 3 | К.Маркса | 14 |  | ремонт подъездов | 500000
7 | 3 | Ленина | 1 |  | ремонт подъездов | 550000
8 | 3 | Ленина | 4 | 1 | ремонт подъездов | 250000
9 | 3 | Строителей | 7 |  | ремонт подъездов | 270000
10 | 3 | Первомайская | 12 |  | ремонт подъездов | 780000
11 | 3 | Первомайскя | 16 |  | ремонт подъездов | 788299.27
12 | 4 | Менделеева | 1 |  | ремонт подъездов | 630000
13 | 4 | Менделеева | 10 |  | ремонт подъездов | 472500
14 | 4 | Менделеева | 10 | 1 | ремонт подъездов | 315000
15 | 4 | Уральская | 36 |  | ремонт подъездов | 2213115.57
16 | 4 | Строителей | 37 | 1 | ремонт подъездов | 210000
17 | 4 | Строителей | 39 |  | ремонт подъездов | 210000
18 | 4 | Первомайская | 1 |  | ремонт подъездов | 472, 500,00
19 | 4 | Первомайская | 5 |  | ремонт подъездов | 480000
20 | 4 | Спартаковский | 6 | 1 | ремонт подъездов | 641659.07
21 | 4 | Комсомольская | 20 |  | ремонт подъездов | 246512.84
22 | 4 | Ленина | 15 |  | ремонт подъезда №3 | 159897.56
23 | 4 | Уральская | 29 |  | ремонт тамбуров | 50000
24 | 4 | Менделеева | 25 |  | ремонт тамбуров | 50000
25 | 4 | Комсомольская | 10 |  | ремонт тамбуров | 50000
12 | 5 | Герцена | 23 | а | частичный ремонт подъездов | 110000
13 | 5 | Герцена | 39 |  | частичный ремонт подъездов | 110000
14 | 5 | Уральская | 66 | 1 | ремонт подъездов | 500000
15 | 5 | К. Маркса | 22 | а | ремонт подъездов | 400000
16 | 5 | К. Маркса | 35 |  | ремонт подъездов | 160000
17 | 5 | К. Маркса | 36 |  | частичный ремонт подъездов | 78408.81
18 | 5 | К. Маркса | 38 |  | частичный ремонт подъездов | 104684.26
19 | 5 | К. Маркса | 40 |  | частичный ремонт подъездов | 110000
20 | 6 | ул. Уральская | 9 | а | частичный ремонт подъездов | 400000
21 | 6 | ул. Уральская | 11 | 1 | ремонт подъездов | 800000
22 | 6 | ул.Московская | 2 |  | ремонт подъездов | 500000
23 | 6 | ул. Московская | 4 |  | ремонт подъездов | 500000
ИТОГО: | [5 empty] | 14680077.38 | 0
1 | 3 | Вокзальная | 112 |  | ремонт кровли (укрепление стропильных ног) 266-22 | 34290
2 | 3 | Ленина | 1 |  | ремонт кровли (укрепление стропильных ног) 266-22 | 17580
3 | 3 | Вокзальная | 128 | 1 | ремонт кровли (укрепление стропильных ног) 266-22 | 48587
4 |  | Вокзальная | 128 | 1 | ремонт кровли (примыкание системы водоотведения, смена конька) | 30000
5 | 3 | Первомайская | 8 |  | ремонт кровли кв 10,12,21,32 | 60000
6 | 3 | Московская | 26 | 1 | ремонт кровли 1 подъезд | 50000
7 | 3 | Московская | 26 |  | ремонт кровли 3 подъезд,61 | 90000
8 | 3 | К.Маркса | 14 |  | ремонт кровли кв 61, 63,81 | 75000
9 | 3 | К.Маркса | 8 | 1 | ремонт кровли кв 19,20,79 | 50000
10 | 3 | К.Маркса | 12 | 2 | ремонт кровли кв 19,18 | 40000
11 | 3 | Московская | 16 |  | ремонт кровли (укрепление парапета) | 50000
12 | 3 | Чекалина | 10 |  | ремонт кровли кв 59 | 80000
13 | 3 | Ленина | 4 | 1 | смена конька | 50000
14 | 3 | Строителей | 7 |  | ремонт кровли | 143576.15
15 | 4 | Строителей | 41 |  | укрепление и монтаж парапета | 17000
16 | 4 | Менделеева | 19 | 1 | ремонт кровли (устройство дым.тр.)-14кв | 40000
17 | 4 | Уральская | 51 |  | ремонт кровли кв5,6 | 38834.88
18 | 4 | Строителей | 38 |  | ремонт кровли (смена подвесного желоба, ряд.ж) - 1подвал | 20000
19 | 4 | Менделеева | 17 |  | ремонт кровли (смена подвесного желоба) - 1подъезд, над 8кв | 30000
20 | 4 | Строителей | 31 |  | ремонт кровли (свес над кв3) | 10000
15 | 5 | К. Маркса | 20 |  | ремонт кровли | 100000
16 | 5 | Московская | 43 |  | ремонт кровли | 40000
17 | 6 | ул. Уральская | 9 | а | ремонт кровли ( 72) | 80000
18 | 6 | ул. Уральская | 9 |  | ремонт кровли ( 52) | 45000
19 | 6 | ул. Уральская | 7 |  | ремонт кровли ( 106) | 55000
20 | 6 | ул. Уральская | 4 |  | ремонт кровли ( 40,54) | 60000
ИТОГО: | [5 empty] | 1354868.03 | 0
1 | 3 | Московская | 8 |  | ремонт слуховых окон | 42934.93
2 | 3 | Московская | 22 |  | ремонт слуховых окон | 34347.97
3 | 3 | Московская | 24 |  | ремонт слуховых окон | 34347.97
4 | 3 | Московская | 25 |  | ремонт слуховых окон | 42934.93
5 | 3 | Ленина | 5 |  | ремонт слуховых окон | 42934.93
ИТОГО: | [5 empty] | 197500.73 | 0
1 | 3 | К.Маркса | 13 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | 40000
2 | 3 | Московская | 25 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | 20000
3 | 3 | К.Маркса | 7 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | 20000
2 | 4 | Менделеева | 9 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | 2203.4
3 | 4 | Менделеева | 9 | 1 | ремонт и замена частей водосточных труб | 2203.4
4 | 4 | Строителей | 33 | 1 | ремонт и замена частей водосточных труб | 5000
ИТОГО: | [5 empty] | 89406.8 | 0
1 | 4 | Ленина | 19 |  | демонтаж деревянных перегородок стаек | 20200
ИТОГО: | [5 empty] | 20200 | 0
1 | 4 | Спартаковский | 6 | 1 | утепление перекрытия в черд.пом. | 30000
ИТОГО: | [5 empty] | 30000
1 | 3 | Первомайская | 4 |  | ремонт балкона кв. 20 | 25935.31
2 | 3 | Вокзальная | 132 |  | ремонт балкона кв. 9 | 20201.87
3 | 3 | Первомайская | 16 |  | ремонт балкона кв. 33 | 20201.87
4 | 3 | Ленина | 10 |  | ремонт балконов кв. 73,65 (1шт.), 54,38, 23 | 81175.7
5 | 3 | Первомайская | 6 |  | ремонт балкона кв.19 | 25935.31
6 | 3 | Чекалина | 10 |  | ремонт балкона кв. 55 | 20201.87
7 | 3 | Вокзальная | 110 |  | ремонт балкона кв. 16 | 25935.31
8 | 3 | К.Маркса | 15 |  | ремонт балкона кв. 11 | 20201.87
9 | 3 | Ленина | 3 | 1 | ремонт балкона кв. 15 | 20201.87
10 | 3 | К.Маркса | 17 |  | ремонт балкона кв. 24 | 20201.87
11 | 3 | Московская | 12 | 1 | ремонт балкона кв. 30 | 20201.87
12 | 4 | Строителей | 23 |  | ремонт балконов | 44502.38
13 | 4 | Н. Шишка | 34 |  | ремонт балконов | 40000
14 | 4 | Менделеева | 17 |  | ремонт балконов | 15000
15 | 4 | Уральская | 51 |  | ремонт балконов | 210000
16 | 4 | Менделеева | 1 |  | ремонт балконов | 50000
17 | 4 | Менделеева | 25 |  | ремонт балкона-8кв | 25000
18 | 4 | Первомайская | 5 |  | ремонт балконов | 15000
19 | 4 | Первомайская | 3 |  | ремонт балконов - 55, 72кв | 100000
20 | 4 | Строителей | 39 |  | ремонт балконов-19кв | 50000
21 | 4 | Менделеева | 6 |  | ремонт балкона-4кв | 25000
22 | 4 | Первомайская | 1 |  | ремонт балкона-15,16кв | 40000
23 | 4 | Ленина | 19 | 4 | ремонт балкона-5кв | 25000
24 | 4 | Н. Шишка | 22 |  | ремонт балкона-28кв | 25000
25 | 4 | Уральская | 27 |  | ремонт балкона-8кв | 10000
12 | 5 | Уральская | 66 |  | ремонт балконного козырька (мягкое покрытие) | 20201.87
13 | 5 | К. Маркса | 16 |  | ремонт балконов | 25000
14 | 5 | К. Маркса | 38 |  | ремонт балконов | 25000
15 | 5 | К. Маркса | 42 |  | ремонт балконов | 25000
16 | 5 | К. Маркса | 20 |  | ремонт балконов | 25000
17 | 5 | Казакова | 3 |  | ремонт балконов | 25000
18 | 5 | Герцена | 33 |  | ремонт балконов | 25000
19 | 5 | Уральская | 62 |  | ремонт балконов | 25000
ИТОГО: | [5 empty] | 1170098.97 | 0
1 | 3 | К. Маркса | 9 |  | ремонт приямков | 10000
2 | 3 | Московская | 12 | 2 | ремонт приямков | 15000
3 | 3 | Московская | 27 |  | ремонт приямков | 15000
4 | 3 | Вокзальная | 128 | 1 | ремонт приямка | 15000
5 | 3 | К. Маркса | 5 |  | ремонт приямков | 25000
6 | 4 | Менделеева | 5 | 1 | ремонт приямков | 9000
ИТОГО: | [5 empty] | 89000 | 0
1 | 3 | Ленина | 9 |  | ремонт фасада | 30000
2 | 3 | Первомайская | 8 |  | ремонт фасада | 30000
3 | 3 | К.Маркса | 5 |  | ремонт фасада | 20000
4 | 5 | К. Маркса | 16 |  | ремонт фасада | 50000
5 | 5 | К. Маркса | 16 | 1 | ремонт фасада | 30000
6 | 5 | Казакова | 3 |  | ремонт фасада | 20000
7 | 5 | Казакова | 10 |  | ремонт фасада | 52069.13
8 | 5 | Московская | 43 |  | ремонт фасада | 150000
9 | 5 | К. Маркса | 18 | 1 | ремонт фасада | 200043.1
10 | 5 | Уральская | 62 | 1 | ремонт фасада | 30000
4 | 4 | Строителей | 33 |  | ремонт фасада | 35000
5 | 4 | Строителей | 41 |  | ремонт фасада | 117046.89
6 | 4 | Уральская | 36 |  | ремонт фасада - кв 24, 5 | 64200
7 | 4 | Менделеева | 8 | а | ремонт фасада | 64200
8 | 4 | Строителей | 42 |  | ремонт фасада | 2500
9 | 4 | Менделеева | 6 |  | ремонт фасада | 10398
10 | 4 | Комсомольская | 18 |  | теплоизоляция фасада - 51кв | 15000
11 | 4 | Строителей | 31 |  | ремонт фасада | 25000
12 | 4 | Строителей | 33 |  | ремонт фасада | 25000
13 | 4 | Уральская | 27 |  | ремонт фасада | 10000
11 | 6 | ул. Уральская | 8 |  | ремонт фасада | 25000
ИТОГО: | [5 empty] | 1005457.12 | 0
1 | 3 | Ленина | 3 | 1 | ремонт карниза 1,3,4п. | 50000
2 | 3 | К.Маркса | 13 |  | ремонт карниза 2 под | 30000
3 | 4 | Менделеева | 6 |  | ремонт карниза | 22396
4 | 4 | Менделеева | 8 | а | ремонт карниза | 72787
5 | 4 | Комсомольская | 22 |  | ремонт карниза | 74340.42
6 | 4 | Уральская | 27 |  | ремонт карниза | 20000
3 | 5 | Московская | 43 |  | ремонт карниза | 30000
4 | 5 | К. Маркса | 18 | 1 | ремонт карниза | 69703.88
5 | 5 | Казакова | 4 |  | ремонт карниза | 40000
6 | 5 | К. Маркса | 16 | 1 | ремонт карниза | 30000
7 | 5 | К. Маркса | 16 |  | ремонт карниза | 50000
ИТОГО: | [5 empty] | 489227.3 | 0
1 | 3 | Ленина | 2 | 2 | ремонт крылец № 2,3 | 25991.23
2 | 3 | Московская | 26 | 1 | ремонт крылец 2 п (новое) | 116250
3 | 3 | К. Маркса | 7 | 1 | ремонт крылец п. 2 (новое) | 76725
4 | 3 | К. Маркса | 9 |  | ремонт крылец № 1, 2,3 | 9000
5 | 3 | Московская | 24 |  | ремонт крылец № 1, 2 | 17000
6 | 3 | Московская | 22 |  | ремонт крылец п. 1,2,3 (новое) | 255750
7 | 4 | Уральская | 29 |  | ремонт крылец | 6352.24
8 | 4 | Уральская | 51 |  | ремонт крылец (заливка площ.) - 5,6п | 9453.23
9 | 4 | Н. Шишка | 20 |  | ремонт крылец (заливка площ.) | 1216.77
10 | 4 | Н. Шишка | 20 | 1 | ремонт крылец (заливка площ.) | 1216.77
11 | 4 | Уральская | 27 |  | ремонт крылец | 5000
12 | 4 | Уральская | 37 |  | ремонт крылец -3,5под | 10000
7 | 5 | К. Маркса | 16 |  | ремонт крылец | 235603.92
8 | 6 | ул. Московская | 17 | 2 | ремонт крыльца | 50000
ИТОГО: | [5 empty] | 819559.16 | 0
1 | 3 | Вокзальная | 132 |  | ремонт цоколя | 30000
2 | 3 | Московская | 12 | 2 | ремонт цоколя | 54000
3 | 3 | Первомайская | 8 |  | ремонт цоколя | 72000
4 | 4 | Н.Шишка | 20 | 2 | ремонт цоколя | 67000
5 | 4 | Менделеева | 6 |  | ремонт цоколя | 22529
6 | 4 | Строителей | 33 |  | ремонт цоколя | 18000
7 | 4 | Комсомольская | 4 |  | ремонт цоколя | 5324
8 | 4 | Комсомольская | 22 |  | ремонт цоколя | 23774.63
9 | 4 | Менделеева | 5 | 1 | ремонт цоколя | 18000
10 | 4 | Менделеева | 9 |  | ремонт цоколя | 18000
11 | 4 | Уральская | 27 |  | ремонт цоколя | 15000
4 | 5 | Казакова | 4 |  | ремонт цоколя | 15000
5 | 5 | Уральская | 60 | 1 | ремонт цоколя | 23175
6 | 5 | Уральская | 62 | 1 | ремонт цоколя | 18000
7 | 5 | Московская | 43 |  | ремонт цоколя | 25000
ИТОГО: | [5 empty] | 424802.63 | 0
1 | 3 | Ленина | 1 | 1 | заделка трещин кв 56 | 10000
2 | 3 | Московская | 26 | 1 | герметизация межпанельных швов | 30000
3 | 3 | Московская | 24 | 1 | герметизация межпанельных швов | 30000
| 3 | Вокзальная | 108 |  | герметизация межпанельных швов | 50000
4 | 3 | К.Маркса | 14 |  | герметизация межпанельных швов | 30000
5 | 4 | Н.Шишка | 12 |  | герметизация межпанельных швов | 15000
6 | 4 | Спартаковский | 2 |  | герметизация межпанельных швов | 15000
7 | 4 | Спартаковский | 6 | 1 | герметизация межпанельных швов | 15000
5 | 5 | ЖИЛФОНД |  |  | герметизация межпанельных швов | 300000
6 | 6 | ул. Уральская | 9 |  | герметизация межпанельных швов ( 47) | 2000
7 | 6 | ул. Бехтерева | 3 |  | герметизация межпанельных швов ( 28) | 2000
8 | 6 | ул. Уральская | 9 |  | герметизация межпанельных швов (38) | 1500
9 | 6 | ул. Уральская | 6 | 1 | герметизация межпанельных швов ( 22) | 1500
ИТОГО: | [5 empty] | 502000 | 0
1 | 3 | Вокзальная | 114 | 1 | ремонт козырьков | 57035.22
2 | 3 | Вокзальная | 114 |  | ремонт козырьков | 31885.77
3 | 3 | К.Маркса | 14 |  | ремонт козырьков | 26018.78
4 | 3 | К.Маркса | 8 | 1 | ремонт козырьков | 38235.48
5 | 3 | Чекалина | 10 |  | ремонт козырьков | 82032.26
6 | 4 | Уральская | 29 |  | ремонт штукатурки козырька | 23285.99
1 | 4 | Менделеева | 5 | 1 | установка козырьков над входами в подъезд | 30000
2 | 4 | Н. Шишка | 26 |  | установка козырьков над входами в подъезд | 34140.09
6 | 5 | К. Маркса | 16 | 1 | смена козырька над входом | 21250.92
7 | 5 | К. Маркса | 18 |  | смена козырька над входом | 21250
8 | 5 | Герцена | 37 |  | устроиство примыкания и отливов к козырькам | 1926.95
9 | 6 | ул. Тургенева | 16 | 1 | балконный козырек (52) | 60000
10 | 6 | ул. Вокзальная | 142 |  | балконный козырек (42) | 60000
11 | 6 | ул. Уральская | 8 | 1 | балконный козырек ( 19) | 50000
12 | 6 | ул. Уральская | 6 | 1 | балконный козырек ( 103) | 50000
13 | 6 | ул. Уральская | 9 | а | балконный козырек (72) | 60000
14 | 6 | ул. Уральская | 7 |  | балконный козырек ( 108) | 50000
15 | 6 | ул. Уральская | 6 |  | балконный козырек | 40000
ИТОГО: | [5 empty] | 737061.46 | 0
10 | 3 | К.Маркса | 12 |  | ремонт ограждения спуска в подвальное помещение | 50000
11 | 3 | К.Маркса | 14 |  | ремонт ограждения спуска в подвальное помещение | 50000
1 | 4 | Комсомольская | 22 |  | устройство ограждения подвального помещения | 20015.43
2 | 4 | Комсомольская | 10 |  | ремонт ограждения спуска в подвальное помещение | 10000
3 | 4 | Горького | 6 |  | смена покрытия козырька над подвальным помещением с устр-вом примыкания | 9918.86
ИТОГО: | [5 empty] | 139934.29 | 0
1 | 4 | Уральская | 51 |  | Устройство поручня - 2под | 5000
2 | 4 | Уральская | 37 |  | Устройство поручня - 2под | 5000
ИТОГО: | [5 empty] | 10000 | 0
1 | 3 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера для надлежащего содержания конструкций | 500000
2 | 4 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера для надлежащего содержания конструкций | 900000
3 | 5 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера для надлежащего содержания конструкций | 800000
4 | 6 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера для надлежащего содержания конструкций | 400000
ИТОГО: | [5 empty] | 2600000 | 0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | 24359193.87 | 0
Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации дома
1 | 3 | Московская | 26 | 3 | ремонт отмостки | 50000
2 | 3 | Московская | 25 |  | ремонт отмостки | 70000
3 | 3 | К.Маркса | 9 |  | ремонт отмостки | 50000
4 | 4 | Строителей | 33 |  | ремонт отмостки | 50000
5 | 4 | Н.Шишка | 32 |  | ремонт отмостки | 30000
4 | 5 | Уральская | 60 | 1 | ремонт отмостки | 60000
ИТОГО: | [5 empty] | 310000 | 0
3 | 3 | Вокзальная | 118 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам №4 + спуск в подвал | 16000
4 | 3 | К.Маркса | 6 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | 16000
5 | 3 | К.Маркса | 9 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | 16000
6 | 3 | Московская | 26 | 1 | смена асфальтобетонного покрытия к контейнерной стоянке | 40000
7 | 3 | Ленина | 7 |  | смена асфальтобетонного покрытия к контейнерной стоянке | 40000
8 | 3 | К.Маркса | 15 |  | смена асфальтобетонного покрытия к контейнерной стоянке | 40000
4 | 5 | Московская | 47 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | 40000
5 | 5 | К. Маркса | 18 | 1 | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | 16000
6 | 5 | Первомайская | 22 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | 14000
7 | 5 | Уральская | 60 | 1 | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | 12000
ИТОГО: | [5 empty] | 250000 | 0
4 | 5 | К. Маркса | 37 |  | устройство ограждения контейнерной площадки | 40000
5 | 5 | К. Маркса | 20 |  | ремонт ограждения контейнерной площадки | 10000
1 | 4 | Спартаковский | 6 | 1 | устройство ограждения контейнерной площадки | 14000
2 | 4 | Комсомольская | 8 |  | устройство ограждения контейнерной площадки | 20000
ИТОГО: | [5 empty] | 84000 | 0
1 | 4 | Менделеева | 8 | а | Монтаж скамьи - 3п | 10000
2 | 4 | Уральская | 40 |  | Монтаж скамьи - 1,3п | 30000
ИТОГО: | [5 empty] | 40000 | 0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | 684000 | 0
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
1 | 3 | Карла Маркса | 14 |  | замена труб ХВС | 30094, 00
2 | 3 | Вокзальная | 132 |  | замена труб ХВС | 141000
3 | 3 | Мосовская | 10 |  | замена труб ХВС | 22280
4 | 3 | Мосовская | 8 |  | замена труб ХВС | 88706.28
5 | 3 | Чекалина | 8 |  | замена труб ХВС | 37899
6 | 3 | Ленина | 3 |  | замена труб ХВС | 30000
7 | 3 | Ленина | 9 |  | замена труб ХВС | 10000
8 | 4 | Уральская | 36 |  | замена труб ХВС,ГВС - Горка | 20000
9 | 4 | Уральская | 34 |  | замена и перенос трубопровода ТС - в подвале | 15000
10 | 4 | Ленина | 17 |  | укрепление трубопровода ХВС,ГВС - в подвале | 20 784, 00
11 | 4 | Комсомольская | 4 |  | замена трубопровода ТС - на чердаке,кв6 | 2598
12 | 4 | Ленина | 17 | 2 | укрепление трубопровода ТС - на чердаке | 2598
13 | 4 | Строителей | 33 | 1 | восстановление вытяжной части системы водоотведения | 6922.62
14 | 4 | Уральская | 36 |  | восстановление вытяжной части системы водоотведения | 11066
15 | 4 | Менделеева | 10 |  | замена канализ (лежак) | 11613
16 | 4 | Строителей | 33 |  | Замена участка ВО - КТОС№11 | 5000
17 | 4 | Строителей | 33 |  | Замена вентелей на ТС - КТОС№11 | 10000
ИТОГО: | [5 empty] | 414682.9 | 0
1 | 4 | Комсомольская | 10 |  | изоляция трубопроводов ГВС-подвал | 2360.71
2 | 4 | Уральская | 36 |  | изоляция трубопроводов ТС - чердак | 1592.59
3 | 4 | Спартаковский | 8 |  | изоляция трубопроводов у УУХВ - подвал | 1837.6
3 | 5 | Герцена | 33 |  | изоляция трубопроводов ХВС и ГВС, ОТ | 5345
4 | 5 | Комсомольская | 28 |  | изоляция трубопроводов ХВС и ГВС, ОТ | 3796
ИТОГО: | [5 empty] | 14931.9 | 0
1 | 4 | Комсомольская | 14 |  | смена задвижек системы отопления | 6773.29
2 | 4 | Первомайская | 5 |  | смена задвижек системы отопления | 6773.29
ИТОГО: | [5 empty] | 13546.58 | 0
1 | 4 | Ленина | 21 | 2 | Замена спускных вентелей Ø15 на ТС в МОП | 6000
ИТОГО: | [5 empty] | 6000 | 0
1 | 4 | Уральская | 37 |  | Замена ОДПУ ХВС | 6700
2 | 4 | Уральская | 37 |  | Замена ОДПУ ХВС | 7000
3 | 4 | Уральская | 38 |  | Замена ОДПУ ХВС | 6700
4 | 4 | Уральская | 53 |  | Поверка ОДПУ ХВС | 6700
5 | 5 | Герцена | 33 |  | Замена ОДПУ ХВС | 6700
6 | 5 | Герцена | 35 |  | Замена ОДПУ ХВС | 6700
7 | 5 | Герцена | 37 |  | Замена ОДПУ ХВС | 2100
8 | 5 | К. Маркса | 20 |  | Замена ОДПУ ХВС | 7000
9 | 5 | К. Маркса | 32 |  | Замена ОДПУ ХВС | 6700
10 | 5 | К. Маркса | 34 |  | Замена ОДПУ ХВС | 6700
11 | 5 | К. Маркса | 36 |  | Замена ОДПУ ХВС | 6700
12 | 5 | К. Маркса | 40 |  | Замена ОДПУ ХВС | 7000
13 | 5 | Ленина | 28 |  | Замена ОДПУ ХВС | 6700
14 | 5 | Ленина | 28 |  | Замена ОДПУ ХВС | 1200
15 | 5 | Московская | 43 |  | Замена ОДПУ ХВС | 7000
16 | 5 | Московская | 45 | 1 | Замена ОДПУ ХВС | 7000
17 | 5 | Московская | 45 | 1 | Замена ОДПУ ХВС | 6700
18 | 5 | Московская | 49 | 1 | Замена ОДПУ ХВС | 6700
19 | 5 | Первомайская | 19 | 1 | Замена ОДПУ ХВС | 7000
20 | 5 | Первомайская | 22 |  | Замена ОДПУ ХВС | 7000
21 | 5 | Первомайская | 23 | 1 | Замена ОДПУ ХВС | 7000
22 | 5 | Уральская | 56 |  | Замена ОДПУ ХВС | 6700
23 | 5 | Уральская | 60 |  | Замена ОДПУ ХВС | 6700
24 | 5 | Уральская | 62 |  | Замена ОДПУ ХВС | 2100
25 | 5 | Уральская | 62 | 1 | Замена ОДПУ ХВС | 2100
26 | 5 | Уральская | 64 |  | Замена ОДПУ ХВС | 6700
27 | 5 | Уральская | 67 |  | Замена ОДПУ ХВС | 6700
28 | 6 | Вокзальная | 144 | 1 | Замена ОДПУ ХВС | 9000
29 | 6 | Московская | 17 | 1 | Замена ОДПУ ХВС | 7000
30 | 6 | Н. Шишка | 9 |  | Замена ОДПУ ХВС | 6700
31 | 6 | Н. Шишка | 13 |  | Замена ОДПУ ХВС | 6700
32 | 6 | Н. Шишка | 21 |  | Замена ОДПУ ХВС | 6700
33 | 6 | Тургенева | 16 | 1 | Замена ОДПУ ХВС | 7000
34 | 6 | Уральская | 6 |  | Замена ОДПУ ХВС | 8000
35 | 6 | Уральская | 8 |  | Замена ОДПУ ХВС | 2100
ИТОГО: | [5 empty] | 217200 | 0
1 | 3 | Вокзальная | 122 |  | Замена ОДПУ ГВ | 7000
2 | 3 | К.Маркса | 3 |  | Замена ОДПУ ГВ | 2100
3 | 3 | К. Маркса | 12 | 2 | Замена ОДПУ ГВ | 6700
4 | 3 | Ленина | 3 |  | Замена ОДПУ ГВ | 6700
5 | 3 | Ленина | 5 |  | Замена ОДПУ ГВ | 7300
6 | 3 | Ленина | 6 |  | Замена ОДПУ ГВ | 6700
7 | 3 | Московская | 35 |  | Замена ОДПУ ГВ | 6700
8 | 3 | Московская | 37 |  | Замена ОДПУ ГВ | 8000
9 | 4 | Комсомольская | 4 |  | Замена ОДПУ ГВ | 6700
10 | 4 | Ленина | 17 | 3 | Замена ОДПУ ГВ | 6700
11 | 5 | Герцена | 25 |  | Замена ОДПУ ГВ | 8000
12 | 5 | Герцена | 25 |  | Замена ОДПУ ГВ | 7000
13 | 5 | К. Маркса | 29 |  | Замена ОДПУ ГВ | 6700
14 | 5 | К. Маркса | 38 |  | Замена ОДПУ ГВ | 6700
ИТОГО: | [5 empty] | 93000 | 0
1 | 6 | Вокзальная | 144 | 1 | поверка оборудования УУТЭ | 5952
2 | 5 | Герцена | 23 | а | поверка оборудования УУТЭ | 4199
3 | 5 | Герцена | 39 |  | поверка оборудования УУТЭ | 4199
4 | 3 | К. Маркса | 7 | 1 | поверка оборудования УУТЭ | 19349
5 | 3 | К. Маркса | 12 | 1 | поверка оборудования УУТЭ | 15150
6 | 3 | К. Маркса | 13 |  | поверка оборудования УУТЭ | 19349
7 | 3 | К. Маркса | 14 |  | поверка оборудования УУТЭ | 15150
8 | 3 | К. Маркса | 15 |  | поверка оборудования УУТЭ | 4199
9 | 3 | К. Маркса | 17 |  | поверка оборудования УУТЭ | 4199
10 | 5 | К. Маркса | 35 |  | поверка оборудования УУТЭ | 13397
11 | 5 | К. Маркса | 38 |  | поверка оборудования УУТЭ | 15150
12 | 5 | К. Маркса | 40 |  | поверка оборудования УУТЭ | 4199
13 | 5 | Казакова | 1 |  | поверка оборудования УУТЭ | 4199
14 | 5 | Казакова | 7 |  | поверка оборудования УУТЭ | 4199
15 | 5 | Казакова | 8 |  | поверка оборудования УУТЭ | 4199
16 | 3 | Ленина | 1 |  | поверка оборудования УУТЭ | 19349
17 | 3 | Ленина | 1 | 1 | поверка оборудования УУТЭ | 4199
18 | 3 | Ленина | 3 |  | поверка оборудования УУТЭ | 19349
19 | 3 | Ленина | 4 |  | поверка оборудования УУТЭ | 5952
20 | 3 | Ленина | 5 |  | поверка оборудования УУТЭ | 8798
21 | 3 | Ленина | 6 |  | поверка оборудования УУТЭ | 5952
22 | 3 | Ленина | 8 |  | поверка оборудования УУТЭ | 4199
23 | 4 | Менделеева | 6 |  | поверка оборудования УУТЭ | 4199
24 | 3 | Московская | 8 |  | поверка оборудования УУТЭ | 19349
25 | 3 | Московская | 12 |  | поверка оборудования УУТЭ | 19349
26 | 3 | Московская | 12 | 1 | поверка оборудования УУТЭ | 19349
27 | 3 | Московская | 16 |  | поверка оборудования УУТЭ | 15150
28 | 3 | Московская | 24 |  | поверка оборудования УУТЭ | 4199
29 | 3 | Московская | 24 | 1 | поверка оборудования УУТЭ | 4199
30 | 3 | Московская | 26 |  | поверка оборудования УУТЭ | 9198
31 | 3 | Московская | 33 |  | поверка оборудования УУТЭ | 9198
32 | 3 | Московская | 37 |  | поверка оборудования УУТЭ | 15150
33 | 3 | Н. Шишка | 2 |  | поверка оборудования УУТЭ | 4599
34 | 3 | Н. Шишка | 4 |  | поверка оборудования УУТЭ | 19349
35 | 3 | Н. Шишка | 6 |  | поверка оборудования УУТЭ | 19349
36 | 3 | Н. Шишка | 12 |  | поверка оборудования УУТЭ | 19349
37 | 6 | Н. Шишка | 29 |  | поверка оборудования УУТЭ | 4199
38 | 3 | Первомайская | 8 |  | поверка оборудования УУТЭ | 4599
39 | 5 | Первомайская | 19 | 1 | поверка оборудования УУТЭ | 4199
40 | 5 | Первомайская | 21 |  | поверка оборудования УУТЭ | 4199
41 | 5 | Первомайская | 23 |  | поверка оборудования УУТЭ | 19349
42 | 5 | Первомайская | 23 | 1 | поверка оборудования УУТЭ | 5952
43 | 5 | Первомайская | 25 |  | поверка оборудования УУТЭ | 19349
44 | 5 | Первомайская | 26 |  | поверка оборудования УУТЭ | 19349
45 | 4 | Спартаковский | 4 |  | поверка оборудования УУТЭ | 19349
46 | 4 | Спартаковский | 6 | 1 | поверка оборудования УУТЭ | 19349
47 | 4 | Спартаковский | 10 |  | поверка оборудования УУТЭ | 4199
48 | 4 | Строителей | 13 | а | поверка оборудования УУТЭ | 4199
49 | 4 | Строителей | 18 |  | поверка оборудования УУТЭ | 19349
50 | 4 | Строителей | 20 |  | поверка оборудования УУТЭ | 10551
51 | 4 | Строителей | 33 |  | поверка оборудования УУТЭ | 4199
52 | 4 | Строителей | 40 |  | поверка оборудования УУТЭ | 19349
53 | 4 | Строителей | 41 |  | поверка оборудования УУТЭ | 15150
54 | 4 | Строителей | 41 |  | поверка оборудования УУТЭ | 15150
55 | 6 | Тургенева | 2 |  | поверка оборудования УУТЭ | 4199
56 | 6 | Тургенева | 16 | 1 | поверка оборудования УУТЭ | 4199
57 | 6 | Тургенева | 18 |  | поверка оборудования УУТЭ | 5952
58 | 6 | Тургенева | 18 |  | поверка оборудования УУТЭ | 15150
59 | 6 | Тургенева | 18 | 1 | поверка оборудования УУТЭ | 4199
60 | 6 | Уральская | 4 |  | поверка оборудования УУТЭ | 15150
61 | 6 | Уральская | 4 |  | поверка оборудования УУТЭ | 15150
62 | 6 | Уральская | 4 | 1 | поверка оборудования УУТЭ | 19349
63 | 6 | Уральская | 4 | 1 | поверка оборудования УУТЭ | 19349
64 | 6 | Уральская | 6 |  | поверка оборудования УУТЭ | 4199
65 | 6 | Уральская | 6 | 1 | поверка оборудования УУТЭ | 5952
66 | 6 | Уральская | 6 | 1 | поверка оборудования УУТЭ | 9198
67 | 6 | Уральская | 7 |  | поверка оборудования УУТЭ | 4199
68 | 6 | Уральская | 8 | 1 | поверка оборудования УУТЭ | 4199
69 | 6 | Уральская | 8 | 1 | поверка оборудования УУТЭ | 4199
70 | 6 | Уральская | 9 |  | поверка оборудования УУТЭ | 15150
71 | 6 | Уральская | 9 |  | поверка оборудования УУТЭ | 5952
72 | 6 | Уральская | 9 | 1 | поверка оборудования УУТЭ | 5952
73 | 6 | Уральская | 9 | а | поверка оборудования УУТЭ | 10151
74 | 6 | Уральская | 11 | а | поверка оборудования УУТЭ | 5952
75 | 4 | Уральская | 25 |  | поверка оборудования УУТЭ | 19349
76 | 4 | Уральская | 34 |  | поверка оборудования УУТЭ | 19349
77 | 4 | Уральская | 36 |  | поверка оборудования УУТЭ | 10151
78 | 4 | Уральская | 36 |  | поверка оборудования УУТЭ | 10151
79 | 4 | Уральская | 37 |  | поверка оборудования УУТЭ | 19349
80 | 4 | Уральская | 37 |  | поверка оборудования УУТЭ | 19349
81 | 4 | Уральская | 40 |  | поверка оборудования УУТЭ | 19349
82 | 4 | Уральская | 42 |  | поверка оборудования УУТЭ | 19349
83 | 4 | Уральская | 51 |  | поверка оборудования УУТЭ | 19349
84 | 5 | Уральская | 66 |  | поверка оборудования УУТЭ | 19349
85 | 5 | Уральская | 66 | 1 | поверка оборудования УУТЭ | 15150
86 | 5 | Чекалина | 4 |  | поверка оборудования УУТЭ | 15150
ИТОГО: | [5 empty] | 982106 | 0
1 | 3 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем ХВС, ГВС, ОТ | 900000
2 | 4 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем ХВС, ГВС, ОТ | 900000
3 | 5 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем ХВС, ГВС, ОТ | 800000
4 | 6 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем ХВС, ГВС, ОТ | 1222000
ИТОГО: | [5 empty] | 3822000 | 0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | 5563467.38 | 0
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирных домах |  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирных домах
1 | 3 | Вокзальная | 112 |  | восстановление освещение в подвале | 30000
2 | 3 | Вокзальная | 132 |  | восстановление освещение в подвале | 20000
3 | 3 | Московская | 24 |  | восстановление освещение в подвале | 20000
3 | 4 | Менделеева | 25 |  | восстановление освещение в тамбурах | 15000
4 | 4 | Ленина | 21 | 1 | восстановление освещение в тамбурах | 30000
5 | 4 | Уральская | 51 |  | монтаж греющего кабеля | 350000
6 | 4 | Комсомольская | 22 |  | монтаж греющего кабеля | 50000
7 | 4 | Спартаковский | 10 |  | восстановление освещения над 1под | 10000
8 | 5 | Комсомольская | 38 |  | восстановление освещения в подвале | 15000
9 | 5 | К. Маркса | 24 |  | восстановление освещения в подвале | 15000
ИТОГО: | [5 empty] | 555000
1 | 3 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем электроснабжения | 250000
2 | 4 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем электроснабжения | 750000
3 | 5 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем электроснабжения | 400000
4 | 6 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем электроснабжения | 255660
ИТОГО: | [5 empty] | 1655660 | 0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | [5 empty] | 2210660 | 0
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта
1 | 3 | Вокзальная | 124 |  | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 4243.05
2 | 3 | Ленина (2 подъезд) | 8 |  | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 3349.5
3 | 3 | Ленина (1 подъезд) | 8 |  | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 3572.1
4 | 6 | Вокзальная | 142 |  | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 4243.05
5 | 6 | Тургенева | 2 |  | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 4243.05
6 | 6 | Тургенева | 4 |  | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 4243.05
7 | 6 | Уральская (2 подъезд) | 4 | 1 | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 4243.05
8 | 6 | Уральская (1 подъезд) | 4 | 1 | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 4243.05
9 | 6 | Вокзальная | 136 |  | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 4243.05
10 | 6 | Вокзальная | 144 | 1 | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 4243.05
11 | 6 | Вокзальная | 144 | 2 | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 4243.05
12 | 6 | Тургенева | 16 | 1 | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 4243.05
13 | 6 | Тургенева (1 подъезд) | 18 | 1 | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 4243.05
14 | 6 | Тургенева (2 подъезд) | 18 | 1 | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 4243.05
15 | 6 | Уральская (1 подъезд) | 9 | а | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 4243.05
16 | 6 | Уральская (2 подъезд) | 9 | а | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 4243.05
17 | 6 | Н. Шишка | 29 |  | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 4243.05
18 | 6 | Вокзальная | 126 |  | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 4243.05
19 | 6 | Вокзальная | 128 |  | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 4243.05
20 | 6 | Вокзальная | 122 |  | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 4243.05
21 | 6 | Уральская (1 подъезд) | 7 |  | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 4243.05
22 | 6 | Уральская (2 подъезд) | 7 |  | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 4243.05
23 | 6 | Уральская (1 подъезд) | 6 | 1 | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 4243.05
24 | 6 | Уральская (2 подъезд) | 6 | 1 | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 4243.05
25 | 6 | Уральская (1 подъезд) | 9 |  | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 4243.05
26 | 6 | Уральская (2 подъезд) | 9 |  | проведения оценки соответствия лифтов в период эксплуатации МКД | 4243.05
ВСЕГО: | [5 empty] | 108754.8 | 0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: |  |  |  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 108754.8 | 0
ИТОГО | [5 empty] | 30715416.05 | 0
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер ООО "КУРС" _____________________________О. А. Головачев
Начальник технического отдела _____________________________Т. А. Смирнова
Начальник ОУиТОИС _____________________________________Л. Ф. Фасхеева
Начальник ЖЭУ №3 ______________________________________О. И. Любовецкая
Начальник ЖЭУ №4 ______________________________________О. С. Вакарова
Начальник ЖЭУ №5 _____________________________________Т. Г. Шишиморова
Начальник ЖЭУ №6 _____________________________________К. А. Демина