## sheet1
РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Организация: | ООО "КУРС"
За период: | 01.01.2019-01.12.2019
По группе ЛС: | ул. Комсомольская д.22
Подрядчик:
Причина вызова:
Виды работ:
По услуге:
По статье затрат:
Адрес | Код услуги | Дата | Подрядчики | Причина вызова | Сумма всего | в т.ч. затраты на работу, материалы, машины | Сумма | Примечание
ул. Комсомольская,д.22 | 100 | 31.03.2019 | ООО "Стройучасток №1" | Ремонт кровли | 3001.63 | Текущий ремонт конструктивных элементов здания | 3001.63
ул. Комсомольская,д.22 | 100 | 30.04.2019 | ООО "Стройучасток №1" | Ремонт водосточных труб | 1331.88 | Текущий ремонт конструктивных элементов здания | 1331.88
ул. Комсомольская,д.22 | 100 | 30.04.2019 | ООО "Участок благоустройства №1" | Установка, ремонт лавочек | 17265.9 | Благоустройство придомовой территории | 17265.9 | установка лавочек
ул. Комсомольская,д.22 | 100 | 31.05.2019 | ООО "Стройучасток №1" | Установка, ремонт двери | 1901.74 | Текущий ремонт конструктивных элементов здания | 1901.74 | ремонт полотен тамбурных дверей, смена пружин
ул. Комсомольская,д.22 | 100 | 31.05.2019 | ООО "Стройучасток №1" | Ремонт подъездов | 29175.73 | Текущий ремонт конструктивных элементов здания | 29175.73 | тамбур
ул. Комсомольская,д.22 | 100 | 30.06.2019 | ООО "Омега" | Ремонт крылец | 50052.3 | Текущий ремонт конструктивных элементов здания | 50052.3 | ремонт крылец (договор подряда №64 от 17.06.2019г.)
ул. Комсомольская,д.22 | 100 | 30.06.2019 | ООО "Стройучасток №1" | Ремонт подъездов | 6306.17 | Текущий ремонт конструктивных элементов здания | 6306.17 | ремонт кирпичной кладки стен, обшивка плитами, окраска
ул. Комсомольская,д.22 | 100 | 30.06.2019 | ООО "Участок благоустройства №1" | Изготовление и ремонт решетчатого ограждения, поручня, перил | 2682.36 | Текущий ремонт конструктивных элементов здания | 2682.36 | п.1,3-изготовление и установка отливов
ул. Комсомольская,д.22 | 100 | 31.08.2019 | ООО "Стройучасток №1" | Ремонт водосточных труб | 4723 | Текущий ремонт конструктивных элементов здания | 4723
ул. Комсомольская,д.22 | 100 | 30.09.2019 | АО "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" | Проектно-сметная документация к строит.работам | 3810 | Текущий ремонт конструктивных элементов здания | 3810 | техническая инвентаризация
ул. Комсомольская,д.22 | 100 | 31.10.2019 | ООО "Сантехучасток №1" | Замена задвижек, вентилей, радиаторов | 1035.68 | Текущий ремонт системы центрального отопления, системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения | 1035.68 | кран шаровой2, муфта2,угольник,труба 0,3м.
ул. Комсомольская,д.22 | 100 | 30.11.2019 | ООО "Стройучасток №1" | Смена оконных створок, остекление | 10375.46 | Текущий ремонт конструктивных элементов здания | 10375.46 | ремонт слуховых окон,ремонт жалюзийных решеток,смена окон.приборов
ул. Комсомольская,д.22 | 100 | 31.12.2019 | ООО "Сантехучасток №1" | Замена трубопровода (ремонт системы) | 729.1 | Текущий ремонт системы центрального отопления, системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения | 729.1 | кв.3-ремонт системы отопления
ул. Комсомольская,д.22 | 100 | 31.12.2019 | ОГУП "Обл.ЦТИ" | Проектно-сметная документация к строит.работам | 5221 | Текущий ремонт конструктивных элементов здания | 5221 | паспортизация объекта(подвальное помещение 47,3кв.м.)
ул. Комсомольская,д.22 | 100 | 31.12.2019 | ОГУП "Обл.ЦТИ" | Проектно-сметная документация к строит.работам | 5180 | Текущий ремонт конструктивных элементов здания | 5180 | паспортизация объекта(кафе 43,6кв.м.)