## sheet1 (2)
РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Организация: | ООО "ЖРЭУ № 1"
За период: | 01.01.2014г.-31.12.2014г.
ул. Московская д.33
Адрес | Дата | Сумма всего | Наименование работы / услуги | Наименование подрядной организации | Причина вызова
Работы по кап. Ремонту не проводились

## sheet1
РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Организация: | ООО "ЖРЭУ № 1"
За период: | 01.05.2008г.-31.12.2013г.
ул. Московская д.33 Капитальный ремонт
Адрес | Дата | Сумма всего | Наименование работы / услуги | Наименование подрядной организации | Причина вызова
ул. Московская, д. 33 | 30.11.2008 | 66.04 | Технический надзор за проведением работ по кап.ремонту | ООО "СтройЭталон" | тех.надзор за выполнением работ по омолаживающей обрезке деревьев подрядной организации ООО "САЛЬВИЯ"
ул. Московская, д. 33 | 30.11.2008 | 13207.95 | Омоложение деревьев лиственных пород | ООО "САЛЬВИЯ"
ул. Московская, д. 33 | 24.08.2011 | 7996.66 | Проектно- сметная документация | ООО "Уралтеплоприбор" | проектная документация на установку узла учета тепловой энергии и теплоносителя (ввод1)
ул. Московская, д. 33 | 27.07.2012 | 15000 | Проектно- сметная документация | ООО "Арс-Бюро " | Подготовка проектно-сметной докумен.на кап. ремонт внутрид. инжен.системы ХВС и ГВС и восстановление циркуляц.трубопровода Договор № 36/2012 от 29.05.2012г. Общая сумма 100 000,00 на 7 объектов: Лен.7,10,Москов.33,37,Герц.25,К.Марк.13,37
ул. Московская, д. 33 | 31.10.2012 | 15579.82 | Ремонт контейнерных стоянок | ООО "Участок благоустройства № 1" | Устройство конт стоянки по акту : К,М 15-186957,87руб К.М.13,15,17,Московская 33,37,35, ленина 8,10,10/1, первомайская 12,14,16 9 домов* 15579,82руб=140218,38руб 3дома * 15579,83=46739,49руб
ул. Московская, д. 33 | 14.11.2012 | 626405.01 | Сантехнические работы | ООО "РЭУ № 1" | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы горячего и холодного водоснабжения с восстановление циркуляционного трубопровода. Договор подряда № 68 от 01.10.2012г. Срок выполнения работ: 01.10.2012г.-14.11.2012г. - 45 календарных дней. Гарантия ка
ул. Московская, д. 33 | 15.07.2013 | 114446.95 | Установка узла учета тепловой энергии | ООО "Уралтеплоприбор" | Договор №29 от 21.06.2013