## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ЖРЭУ №1"
_________________К. И. Щепеткин
ТИТУЛ по капитальному ремонту на 2014 год
№ п/п | Наименование работ | Адрес | Стоимость работ |  |  |  | Общая площать помещений собственников МКД, м2 | Ед. изм. | Объем | Подрядная организация | Сроки выполнения | Источник финансирования
|  |  | ориентировочная в ценах текущего года с НДС, тыс.руб. | Средства на текущий и капитальный ремонт на 2014 год | фактическая в ценах текущего года с НДС, тыс.руб. | [6 empty] | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | Средства собственников
[5 empty] | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома | субсидии различных бюджетов
1 | 2 | 3 | 4 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Общество с ограниченной ответственностью "Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление № 1"
ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I. Источник финансирования - платежи населения
Подготовка проектной документации
1 | Подготовка проетной документации утепление и ремонт фасадов | ул. Вокзальная, 142 | 40 | -22.906 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 40; субсидии различных бюджетов 6: 2441.79; субсидии различных бюджетов 7: проект; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "АРС-бюро"
2 | Обследование лифтов | ул. Уральская, 4/1-1 подъезд | 13.8 | -233.986 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 13.8; субсидии различных бюджетов 6: 5015.48; субсидии различных бюджетов 7: лифт; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Диагностика"
3 |  | ул. Уральская, 6/1-2 подъезд | 13.8 | 34.779 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 13.8; субсидии различных бюджетов 6: 5031.27; субсидии различных бюджетов 7: лифт; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Диагностика"
4 |  | ул. Уральская, 7-1,2 подъезд | 27.6 | 395.649 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 27.6; субсидии различных бюджетов 6: 5005; субсидии различных бюджетов 7: лифт; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Диагностика"
5 |  | ул. Уральская, 9 -1,2 подъезд | 27.6 | 460.906 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 27.6; субсидии различных бюджетов 6: 5032.54; субсидии различных бюджетов 7: лифт; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Диагностика"
6 | Обследование и оценка состояния строительных конструкций лифтов | ул. Уральская, 4/1-1 подъезд | 17.7358 | -233.986 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 17.7358; субсидии различных бюджетов 6: 5015.48; субсидии различных бюджетов 7: лифт; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ЗАО МНТЦ "Диагностика"
7 |  | ул. Уральская, 6/1-2 подъезд | 17.7358 | 34.779 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 17.7358; субсидии различных бюджетов 6: 5031.27; субсидии различных бюджетов 7: лифт; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ЗАО МНТЦ "Диагностика"
8 |  | ул. Уральская, 7-1,2 подъезд | 35.4716 | 395.649 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 35.4716; субсидии различных бюджетов 6: 5005; субсидии различных бюджетов 7: лифт; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ЗАО МНТЦ "Диагностика"
9 |  | ул. Уральская, 9 -1,2 подъезд | 35.4716 | 460.906 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 35.4716; субсидии различных бюджетов 6: 5032.54; субсидии различных бюджетов 7: лифт; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ЗАО МНТЦ "Диагностика"
10 | Подготовка проетно-сметной документации на ремонт и замену лифтового оборудования | ул. Уральская, 4/1-1 подъезд | 33.1781 | -233.986 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 33.1781; субсидии различных бюджетов 6: 5015.48; субсидии различных бюджетов 7: лифт; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ЗАО МНТЦ "Диагностика"
11 |  | ул. Уральская, 6/1-2 подъезд | 33.604 | 34.779 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 33.604; субсидии различных бюджетов 6: 5031.27; субсидии различных бюджетов 7: лифт; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ЗАО МНТЦ "Диагностика"
12 |  | ул. Уральская, 7-1,2 подъезд | 37.5523 | 395.649 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 37.5523; субсидии различных бюджетов 6: 5005; субсидии различных бюджетов 7: лифт; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ЗАО МНТЦ "Диагностика"
13 |  | ул. Уральская, 9 -1,2 подъезд | 37.3576 | 460.906 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 37.3576; субсидии различных бюджетов 6: 5032.54; субсидии различных бюджетов 7: лифт; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ЗАО МНТЦ "Диагностика"
14 | Подготовка проектной документации на установка узла учета потребления тепловой энергии | пер.Спартаковский, 2 | 12 | 220.165 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 12; субсидии различных бюджетов 6: 1428.9; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
15 |  | пролспект Карла Маркса, 7/1 | 12 | 250.898 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 12; субсидии различных бюджетов 6: 2272.8; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
16 |  | проспект Ленина, 2/2 | 12 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 12; субсидии различных бюджетов 6: 2301.76; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
17 |  | ул. Московская, 10 | 12 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 12; субсидии различных бюджетов 6: 1832.6; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
18 |  | ул. Московская, 22 | 12 | 241.756 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 12; субсидии различных бюджетов 6: 2625.7; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
19 |  | ул. Московская, 12/2 | 12 | 242.946 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 12; субсидии различных бюджетов 6: 1295.4; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
20 |  | ул. Вокзальная, 118 | 12 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 12; субсидии различных бюджетов 6: 2718.47; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
21 |  | ул. Н.Шишка, 2 | 12 | 141.234 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 12; субсидии различных бюджетов 6: 1820.28; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
22 | Подготовка проектной документации на установка узла учета потребления тепловой энергии (договор УТП-0214/14 от 19.02.2014 г.) | ул. Н.Шишка, 20 | 15 | 832.011 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 15; субсидии различных бюджетов 6: 1694.2; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
23 |  | ул.. Комсомольская, 8 | 15 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 15; субсидии различных бюджетов 6: 1826.9; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
24 | Подготовка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения(договор №24 от 11.09.2014 г.) | ул. Первомайская, 12 | 25 | 832.011 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 25; субсидии различных бюджетов 6: 3544.7; субсидии различных бюджетов 7: проект; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "ЭнергоЛюкс"
25 |  | ул.. Комсомольская, 18 | 25 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 25; субсидии различных бюджетов 6: 2318.17; субсидии различных бюджетов 7: проект; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "ЭнергоЛюкс"
26 | Подготовка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения(договор №7 от 05.03.2014 г.) | пр. К. Маркса, 18 | 20 | 832.011 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 20; субсидии различных бюджетов 6: 4176.88; субсидии различных бюджетов 7: проект; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "ЭнергоЛюкс"
27 |  | пр. К. Маркса, 30 | 20 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 20; субсидии различных бюджетов 6: 2717.9; субсидии различных бюджетов 7: проект; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "ЭнергоЛюкс"
28 | Подготовка проектной документации на устаноку прибора учета циркуляции ГВС (договор №УТП-07105/14 от 31.07.2014) | ул. Первомайская, 24 | 8 | 832.011 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 8; субсидии различных бюджетов 6: 1988.7; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
29 | Подготовка проектной документации на устаноку прибора учета циркуляции ГВС (договор №УТП08122/14 от 28.07.2014) | ул. Вокзальная, 130 | 10 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 10; субсидии различных бюджетов 6: 3282.2; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
30 |  | ул. Комсомольская, 10 | 10 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 10; субсидии различных бюджетов 6: 1099; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
31 |  | ул. Н. Шишка, 20/1 | 10 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 10; субсидии различных бюджетов 6: 1614.9; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
32 |  | ул. Н. Шишка, 22 | 10 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 10; субсидии различных бюджетов 6: 2682.1; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
33 |  | пр. Ленина, 25 | 10 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 10; субсидии различных бюджетов 6: 1169.06; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
34 |  | ул. Московская, 16 | 10 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 10; субсидии различных бюджетов 6: 6416.5; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
35 | Подготовка проектной документации на установка узла учета потребления тепловой энергии (договор УТП-0790/14 от 14.07.2014) | ул. Первомайская, 23/1 | 12 | 832.011 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 12; субсидии различных бюджетов 6: 1684.2; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
36 |  | ул. Уральская, 55-пр. Ленина, 25 | 12 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 12; субсидии различных бюджетов 6: 3107.4; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
37 | Подготовка проектной документации на замену тепловычеслителя существующего узла учета тепловой энергии и теплоносителя (договор №УТП-0333/14 от 31.03.2014) | ул. Уральская, 6/1 | 5 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 5; субсидии различных бюджетов 6: 2512.57; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
38 |  | ул. Уральская, 6 | 5 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 5; субсидии различных бюджетов 6: 1330.4; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
39 | Подготовка проектной документации на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения (договор №07/2014 от 05.03.2014 г.) | пр. К. Маркса, 40 | 15 | 832.011 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 15; субсидии различных бюджетов 6: 1809.32; субсидии различных бюджетов 7: проект; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "АРС-бюро"
40 | Корректировка проектной документации на капитальный ремонт системы электроснабжения | пр. Ленина, 21 | 5.3168 | 832.011 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 5.3168; субсидии различных бюджетов 6: 2162.1; субсидии различных бюджетов 7: проект; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "ЭнергоЛюкс"
41 | Подготовка проектной документации на замену тепловычеслителя существующего узла учета тепловой энергии и теплоносителя (договор №УТП-10149/14 от 29.10.2014) | пер. Спартаковский, 8 | 12 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 12; субсидии различных бюджетов 6: 2273.3; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
42 |  | пр. Ленина, 19/2 | 12 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 12; субсидии различных бюджетов 6: 1398; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
43 |  | ул. Казакова, 12 | 12 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 12; субсидии различных бюджетов 6: 1277.57; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
44 | Подготовка проектной документации на замену тепловычеслителя существующего узла учета тепловой энергии и теплоносителя (договор №УТП-11156/14 от 20.10.2014) | ул. Герцена, 33 | 12 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 12; субсидии различных бюджетов 6: 793.35; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
45 |  | ул. Московская, 43 | 12 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 12; субсидии различных бюджетов 6: 1965.1; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
46 |  | пр. К. Маркса, 7 | 12 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 12; субсидии различных бюджетов 6: 1278.24; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
47 | Подготовка проектной документации на замену тепловычеслителя существующего узла учета тепловой энергии и теплоносителя (договор №УТП-12170/14 от 11.12.2014) | ул. Герцена, 35 | 12 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 12; субсидии различных бюджетов 6: 772; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
48 |  | пр. К. Маркса, 12/2 | 12 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 12; субсидии различных бюджетов 6: 1638.8; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
49 |  | ул. Строителей, 4 | 12 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 12; субсидии различных бюджетов 6: 1439.39; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
50 |  | ул. Комсомольская, 10 | 12 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 12; субсидии различных бюджетов 6: 1099; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
51 |  | ул. Н. Шишка, 20/1 | 12 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 12; субсидии различных бюджетов 6: 1614.9; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
52 | Подготовка проектной документации на заменуустановку узлов учета холодного и горячего водоснабжения (договор №УТП-11158/14 от 26.11.2014) | ул. Строителей, 37/1 | 16 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 16; субсидии различных бюджетов 6: 673.2; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
53 |  | ул. Менделеева, 6 | 16 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 16; субсидии различных бюджетов 6: 2435.1; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
54 |  | ул. Уральская, 25 | 16 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 16; субсидии различных бюджетов 6: 934.1; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
55 |  | пр. Ленина, 5 | 16 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 16; субсидии различных бюджетов 6: 3706.3; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
56 |  | пр. Ленина, 10 | 16 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 16; субсидии различных бюджетов 6: 6744.5; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
57 |  | ул. Вокзальная, 122 | 16 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 16; субсидии различных бюджетов 6: 2281.65; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
58 |  | ул. Вокзальная, 136 | 16 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 16; субсидии различных бюджетов 6: 2651.5; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
| Итого |  | 953.2237 | 8870.214 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 953.2237
Государственная экспертиза проектно-сметной документации:
1 | Государственная экспертиза сметной и рабочей документыции: ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, с установкой приборов учета | пр. Ленина, 8 | 12.745 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 12.745; субсидии различных бюджетов 6: 8501.9; субсидии различных бюджетов 7: проект; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ОГАУ "Госэспертиза Челябинской области"
2 | Государственная экспертиза сметной и рабочей документыции: ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | пр. Ленина, 21 | 4.381 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 4.381; субсидии различных бюджетов 6: 2162.1; субсидии различных бюджетов 7: проект; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ОГАУ "Госэспертиза Челябинской области"
3 | Государственная экспертиза сметной и рабочей документыции: ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | пр. Ленина, 10 | 5.3445 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 5.3445; субсидии различных бюджетов 6: 1192.3; субсидии различных бюджетов 7: проект; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ОГАУ "Госэспертиза Челябинской области"
4 |  | ул. Первомайская, 8 | 5.3445 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 5.3445; субсидии различных бюджетов 6: 3576.79; субсидии различных бюджетов 7: проект; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ОГАУ "Госэспертиза Челябинской области"
3 | Государственная экспертиза сметной и рабочей документыции: ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | пр. К. Маркса, 18 | 9.913 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 9.913; субсидии различных бюджетов 6: 4176.88; субсидии различных бюджетов 7: проект; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ОГАУ "Госэспертиза Челябинской области"
|  | ул. Комсомольская,18 | 9.913 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 9.913; субсидии различных бюджетов 6: 2318.17; субсидии различных бюджетов 7: проект; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ОГАУ "Госэспертиза Челябинской области"
4 |  | ул. Первомайская, 12 | 9.913 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 9.913; субсидии различных бюджетов 6: 3544.7; субсидии различных бюджетов 7: проект; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ОГАУ "Госэспертиза Челябинской области"
| Итого |  | 57.554 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 57.554
Обследование зданий и сооружений
1 | Подготовка экспертного заключения о техническом состоянии жилых домов, на придмет признания ветхо аварийными и не пригодными для дальнейшей эксплуатации | ул. Н. Шишка, 15/1 | 18 |  | 18 |  | 935.6 | дом | 1 | ООО "ВЕЛД" | ООО "ВЕЛД" | ООО "ВЕЛД" | ООО "ВЕЛД" | ООО "ВЕЛД" | ООО "ВЕЛД" | ООО "ВЕЛД"
2 |  | ул. Н. Шишка, 15/2 | 18 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 18; субсидии различных бюджетов 6: 767.2; субсидии различных бюджетов 7: дом; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "ВЕЛД"
14 | Обследование и оценка технического состояния жилого дома (договор № О/ 62 -13 от 13.11.2013 г.) | ул. Московская, 20 | 55.894 | -398.64 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 55.894; субсидии различных бюджетов 6: 2149.9; субсидии различных бюджетов 7: объект; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО «ИНЖСТРОЙПРОЕКТ»; субсидии различных бюджетов 15: 55.894
| Итого |  | 91.894 | -398.64 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 91.894
Установка приборов учета
1 | Установка прибора учета потребления тепловой энергии (общая сумма - 2 884 015,90 руб.) | ул. Московская, 24 | 81.6631 | 272.109 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 81.6631; субсидии различных бюджетов 6: 2571.86; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: июль
2 |  | ул. Московская, 24/1 | 81.937 | 38.849 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 81.937; субсидии различных бюджетов 6: 2543.06; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: июль
3 |  | ул. Московская, 26 | 78.1691 | 283.481 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 78.1691; субсидии различных бюджетов 6: 3692.68; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: июль
4 |  | ул. Московская, 33 | 84.2084 | 848.098 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 84.2084; субсидии различных бюджетов 6: 3465.9; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: июль
5 |  | ул. Московская, 37 | 79.8148 | 165.225 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 79.8148; субсидии различных бюджетов 6: 3621.8; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: июль
6 |  | проспект Карла Маркса, 10 | 78.0425 | 25.806 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 78.0425; субсидии различных бюджетов 6: 3414.97; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: июль
7 |  | проспект Карла Маркса, 12 | 79.2918 | 147.421 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 79.2918; субсидии различных бюджетов 6: 2770.17; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: июль
8 |  | проспект Карла Маркса, 12/1 | 78.2136 | 222.791 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 78.2136; субсидии различных бюджетов 6: 3417.4; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: июль
9 |  | проспект Карла Маркса, 13 | 81.3302 | 481.695 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 81.3302; субсидии различных бюджетов 6: 1638.8; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: июль
10 |  | проспект Карла Маркса, 14 | 78.3479 | 199.608 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 78.3479; субсидии различных бюджетов 6: 3791.2; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: июль
11 |  | проспект Ленина, 4 | 86.3051 | 1303.599 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 86.3051; субсидии различных бюджетов 6: 2831.6; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: июль
12 |  | проспект Ленина, 6 | 86.5831 | 328.423 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 86.5831; субсидии различных бюджетов 6: 2487.8; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: июль
13 |  | пер. Спартаковский, 6/1 | 76.6216 | 505.194 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 76.6216; субсидии различных бюджетов 6: 3708.54; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: июль
14 |  | ул. Тургенева, 18 | 154.6654 | -807.917 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 154.6654; субсидии различных бюджетов 6: 2680.25; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: июль
15 |  | ул. Уральская, 11а | 91.7699 | 552.194 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 91.7699; субсидии различных бюджетов 6: 5350.39; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: июль
16 |  | ул. Уральская, 36 | 176.409 | -77.939 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 176.409; субсидии различных бюджетов 6: 8295.4; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: июль
17 |  | ул. Уральская, 4 | 158.3073 | 598.396 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 158.3073; субсидии различных бюджетов 6: 2726.07; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: июль
18 |  | ул. Уральская, 6/1 | 97.9273 | 34.779 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 97.9273; субсидии различных бюджетов 6: 2512.57; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: июль
19 |  | ул. Уральская, 7 | 83.9039 | 395.649 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 83.9039; субсидии различных бюджетов 6: 5005; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: июль
20 |  | ул. Уральская, 9 | 156.4059 | 460.906 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 156.4059; субсидии различных бюджетов 6: 5032.54; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: июль
21 |  | ул. Уральская, 9/1 | 89.1372 | -36.386 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 89.1372; субсидии различных бюджетов 6: 2675.24; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: июль
22 |  | ул. Уральская, 9а | 62.9618 | 435.043 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 62.9618; субсидии различных бюджетов 6: 3534.6; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: июль
Итого: |  |  | 2122.0159 | 6377.024 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 2122.0159
23 | Установка прибора учета потребления тепловой энергии (общая сумма - 2 329 135,89 руб.) | ул. Строителей, 18 | 70.399 | -114.899 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 70.399; субсидии различных бюджетов 6: 896; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: сентябрь
24 |  | ул. Строителей, 20 | 67.3168 | 0.245 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 67.3168; субсидии различных бюджетов 6: 1098.59; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: сентябрь
25 |  | ул. Уральская, 25 | 69.309 | -288.071 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 69.309; субсидии различных бюджетов 6: 934.1; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: сентябрь
26 |  | ул. Московская, 12 | 83.5684 | 433.212 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 83.5684; субсидии различных бюджетов 6: 3172.9; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: сентябрь
27 |  | ул. Московская, 12/1 | 75.4649 | 391.986 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 75.4649; субсидии различных бюджетов 6: 2631; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: сентябрь
28 |  | ул. Московская, 8 | 77.6079 | 88.06 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 77.6079; субсидии различных бюджетов 6: 3661.9; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: сентябрь
29 |  | ул. Николая Шишка, 4 | 76.5723 | 266.445 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 76.5723; субсидии различных бюджетов 6: 2552.4; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: сентябрь
30 |  | ул. Николая Шишка, 6 | 76.7903 | 77.201 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 76.7903; субсидии различных бюджетов 6: 2702.2; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: сентябрь
31 |  | ул. Первомайская, 23 | 75.9729 | 274.188 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 75.9729; субсидии различных бюджетов 6: 3518.5; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: сентябрь
32 |  | ул. Первомайская, 25 | 75.7112 | 260.924 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 75.7112; субсидии различных бюджетов 6: 2081.4; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: сентябрь
33 |  | ул. Первомайская, 26 | 81.0803 | 627.126 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 81.0803; субсидии различных бюджетов 6: 4168.9; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: сентябрь
34 |  | проспект Ленина, 1 | 77.6391 | 343.396 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 77.6391; субсидии различных бюджетов 6: 2833.9; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: сентябрь
35 |  | проспект Ленина, 3 | 78.6585 | 88.906 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 78.6585; субсидии различных бюджетов 6: 2582.38; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: сентябрь
36 |  | ул. Строителей, 41 | 155.8144 | -420.438 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 155.8144; субсидии различных бюджетов 6: 3834.4; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: сентябрь
37 |  | ул. Уральская, 34 | 79.0941 | -242.615 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 79.0941; субсидии различных бюджетов 6: 1562.7; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: сентябрь
38 |  | ул. Уральская, 37 | 154.0289 | -479.15 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 154.0289; субсидии различных бюджетов 6: 2478.9; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: сентябрь
39 |  | ул. Уральская, 40 | 81.3426 | 85.076 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 81.3426; субсидии различных бюджетов 6: 2299.7; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: сентябрь
40 |  | ул. Уральская, 42 | 76.4216 | -119.632 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 76.4216; субсидии различных бюджетов 6: 3922.7; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: сентябрь
41 |  | ул. Уральская, 51 | 85.5814 | 709.056 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 85.5814; субсидии различных бюджетов 6: 3586.55; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: сентябрь
42 |  | ул. Уральская, 66 | 88.2497 | -840.835 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 88.2497; субсидии различных бюджетов 6: 4269.19; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"; субсидии различных бюджетов 10: сентябрь
Итого: |  |  | 1706.6233 | 7952.248 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 1706.6233
43 | Установка водомерного узла горячего водоснабжения (общая сумма -246 841,29 руб.) | ул. Вокзальная,128/1 | 11.3223 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 11.3223; субсидии различных бюджетов 6: 2703.77; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
44 |  | пл. Горького, 4 | 4.7686 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 4.7686; субсидии различных бюджетов 6: 2478.1; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
45 |  | ул. Комсомольская, 20 | 6.7809 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 6.7809; субсидии различных бюджетов 6: 1202.2; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
46 |  | ул. Менделеева, 4 | 5.1197 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 5.1197; субсидии различных бюджетов 6: 1352.3; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
47 |  | ул. Николая Шишка, 32/1 | 3.8382 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 3.8382; субсидии различных бюджетов 6: 758; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
48 |  | ул. Первомайская, 3 | 8.9828 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 8.9828; субсидии различных бюджетов 6: 2034.29; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
49 |  | проспект Карла Маркса, 5 | 5.6791 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 5.6791; субсидии различных бюджетов 6: 3004.84; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
50 |  | проспект Карла Маркса, 40 | 5.5972 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 5.5972; субсидии различных бюджетов 6: 1809.32; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
51 |  | проспект Карла Маркса, 42 | 5.5901 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 5.5901; субсидии различных бюджетов 6: 2342.4; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
52 |  | проспект Ленина, 19/3 | 4.9551 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 4.9551; субсидии различных бюджетов 6: 1424; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
53 |  | проспект Ленина, 21/3 | 3.8221 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 3.8221; субсидии различных бюджетов 6: 2585.9; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
54 |  | ул. Строителей, 41 | 8.7726 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 8.7726; субсидии различных бюджетов 6: 3834.4; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
55 |  | ул. Строителей, 37/1 | 5.1481 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 5.1481; субсидии различных бюджетов 6: 673.2; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
56 |  | ул. Уральская, 34 | 9.1539 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 9.1539; субсидии различных бюджетов 6: 1562.7; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
57 |  | ул. Уральская, 38 | 8.5455 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 8.5455; субсидии различных бюджетов 6: 1789.98; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
Итого: |  |  | 98.0763 | 0 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 98.0763
58 | Установка узла учета потребления электрической энергии (общая сумма - 468 908 руб.) | ул. Вокзальная,116 | 10.483 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 10.483; субсидии различных бюджетов 6: 2573; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
59 |  | ул. Вокзальная,118 | 10.483 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 10.483; субсидии различных бюджетов 6: 2718.47; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
60 |  | ул. Вокзальная,124 | 11.0894 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 11.0894; субсидии различных бюджетов 6: 2286.01; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
61 |  | ул. Вокзальная,126 | 10.483 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 10.483; субсидии различных бюджетов 6: 2349.32; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
62 |  | ул. Вокзальная,128 | 10.483 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 10.483; субсидии различных бюджетов 6: 2398.6; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
63 |  | ул. Герцена, 23 | 11.3139 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 11.3139; субсидии различных бюджетов 6: 2566.5; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
64 |  | ул. Московская, 25 | 11.3139 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 11.3139; субсидии различных бюджетов 6: 2149.3; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
65 |  | ул. Московская, 26/1 | 11.0894 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 11.0894; субсидии различных бюджетов 6: 2571.6; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
66 |  | ул. Московская, 27 | 11.3139 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 11.3139; субсидии различных бюджетов 6: 1368.97; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
67 |  | ул. Московская, 47 | 11.3139 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 11.3139; субсидии различных бюджетов 6: 2556.7; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
68 |  | ул. Менделеева, 1 | 10.4268 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 10.4268; субсидии различных бюджетов 6: 2424.2; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
69 |  | ул. Менделеева, 10/1 | 10.483 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 10.483; субсидии различных бюджетов 6: 1053.6; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
70 |  | ул. Николая Шишка, 1 | 10.6523 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 10.6523; субсидии различных бюджетов 6: 2918.5; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
71 |  | ул. Николая Шишка, 12 | 6.7232 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 6.7232; субсидии различных бюджетов 6: 1440.5; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
72 |  | ул. Николая Шишка, 20 | 10.5981 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 10.5981; субсидии различных бюджетов 6: 1694.2; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
73 |  | ул. Николая Шишка, 20/1 | 10.5981 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 10.5981; субсидии различных бюджетов 6: 1614.9; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
74 |  | ул. Николая Шишка, 20/2 | 10.483 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 10.483; субсидии различных бюджетов 6: 3383.2; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
75 |  | ул. Николая Шишка, 3 | 10.483 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 10.483; субсидии различных бюджетов 6: 2956.3; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
76 |  | ул. Николая Шишка, 4 | 10.5981 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 10.5981; субсидии различных бюджетов 6: 2552.4; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
77 |  | ул. Николая Шишка, 6 | 10.5981 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 10.5981; субсидии различных бюджетов 6: 2702.2; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
78 |  | проспект Карла Маркса, 22 | 11.3904 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 11.3904; субсидии различных бюджетов 6: 1663.6; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
79 |  | проспект Карла Маркса, 22А | 10.483 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 10.483; субсидии различных бюджетов 6: 1865.1; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
80 |  | проспект Карла Маркса, 25 | 10.483 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 10.483; субсидии различных бюджетов 6: 1237.2; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
81 |  | проспект Карла Маркса, 7 | 10.483 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 10.483; субсидии различных бюджетов 6: 1278.24; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
82 |  | ул. Строителей, 42/1 | 6.776 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 6.776; субсидии различных бюджетов 6: 781.4; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
83 |  | ул. Чекалина,10 | 11.3139 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 11.3139; субсидии различных бюджетов 6: 2555.7; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
84 |  | ул. Чекалина,4 | 11.3139 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 11.3139; субсидии различных бюджетов 6: 2546.7; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
85 |  | ул. Комсомольская, 38 (1 вввод) | 12.4825 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 12.4825; субсидии различных бюджетов 6: 1974.4; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
Итого: |  |  | 295.7357 | 0 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 295.7357
86 | Установка узла учета потребления тепловой энергии | пер.Спартаковский, 2 | 125.7074 | 220.165 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 98.894; субсидии различных бюджетов 6: 1428.9; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "ВОДОМЕР"
87 |  | проспект Карла Маркса, 7/1 | 135.6478 | 250.898 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 119.7179; субсидии различных бюджетов 6: 2272.8; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
88 |  | ул. Первомайская, 23/1 | 121.1575 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 110.6893; субсидии различных бюджетов 6: 1684.2; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
89 |  | ул. Уральская, 55-пр. Ленина, 25 | 127.0166 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 113.2703; субсидии различных бюджетов 6: 3107.4; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "ВОДОМЕР"
90 |  | проспект Ленина, 2/2 | 125.5551 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 103.7671; субсидии различных бюджетов 6: 2301.76; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "ВОДОМЕР"
91 |  | ул. Московская, 10 | 123.5512 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 101.0673; субсидии различных бюджетов 6: 1832.6; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "ВОДОМЕР"
92 |  | ул. Московская, 22 | 137.7378 | 241.756 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 111.912; субсидии различных бюджетов 6: 2625.7; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "ВОДОМЕР"
93 |  | ул. Московская, 12/2 | 126.3386 | 242.946 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 102.5106; субсидии различных бюджетов 6: 1295.4; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "ВОДОМЕР"
94 |  | ул. Н.Шишка, 2 | 125.7074 | 141.234 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 96.41; субсидии различных бюджетов 6: 1820.28; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "ВОДОМЕР"
95 |  | ул. Вокзальная, 118 | 128.435 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 103.5784; субсидии различных бюджетов 6: 2718.47; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 2; субсидии различных бюджетов 9: ООО "ВОДОМЕР"
96 |  | ул. Н.Шишка, 20 | 121.5176 | 832.011 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 99.396; субсидии различных бюджетов 6: 1694.2; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "ВОДОМЕР"
97 |  | ул.. Комсомольская, 8 | 121.6224 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 100.0784; субсидии различных бюджетов 6: 1826.9; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "ВОДОМЕР"
98 |  | ул. Тургенева, 16 | 120.7328 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 117.6745; субсидии различных бюджетов 6: 2518.34; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Уралтеплоприбор"
Итого: |  |  | 1640.7273 | 3307.9758 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 1378.9658
100 | Установка приборов учета электрической энергии | пр. Ленина, 3/1 | 14.8322 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 14.8322; субсидии различных бюджетов 6: 3909.4; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Элетротехнический участок №1"
101 |  | ул. Казакова, 12 | 15.6905 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 15.6905; субсидии различных бюджетов 6: 1277.57; субсидии различных бюджетов 7: узел; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Элетротехнический участок №1"
Итого: |  |  | 30.5228 | 0 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 30.5228
| Итого |  | 5893.7013 | 17637.2478 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 5631.9397
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
1 | Восстановление циркуляционного трубопровода | ул. Герцена, 23а | 85.1669 | 416.327 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 84.2613; субсидии различных бюджетов 6: 2065.58; субсидии различных бюджетов 7: м.п.; субсидии различных бюджетов 8: 61; субсидии различных бюджетов 9: ООО "РЭУ №1"
2 | Ремонт системы водоснабжения в подвале | пер. Спартаковский, 8 | 201.4089 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 201.4089; субсидии различных бюджетов 6: 2273.3; субсидии различных бюджетов 7: м.п.; субсидии различных бюджетов 8: 183.45; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Сантехучасток №1"
3 | Монтаж датчиков движения, установка светильников | ул. Казакова, 12 | 11.9497 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 11.9497; субсидии различных бюджетов 6: 1277.57; субсидии различных бюджетов 7: шт.; субсидии различных бюджетов 8: 8; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Электротехнический участок №1"
| Итого |  | 298.5255 | 416.327 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 297.6199
Капитальный ремонт лифтового оборудования
1 | Замена основных канатов на пассажирском лифте | ул. Уральская, 7 (2 подъезд) | 35.3991 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 35.3991; субсидии различных бюджетов 6: 5005; субсидии различных бюджетов 7: канат; субсидии различных бюджетов 8: 3; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Лифт" г. Магнитогорск
2 | Замена канатоведущего шкива на пассажирском лифте | ул. Уральская, 7 (2 подъезд) | 25.3584 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 25.3584; субсидии различных бюджетов 6: 5005; субсидии различных бюджетов 7: шкив; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Лифт" г. Магнитогорск
3 | Замена электронной платы микрокомпьютера | ул. Уральская, 6/1 (1 подъезд) | 31.3078 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 31.3078; субсидии различных бюджетов 6: 2512.57; субсидии различных бюджетов 7: плата; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Лифт" г. Магнитогорск
4 | Замена основных канатов на пассажирском лифте (договор №КР 80/14 от 03.06.2014) | ул. Вокзальная, 128 | 34.923 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 34.923; субсидии различных бюджетов 6: 2398.6; субсидии различных бюджетов 7: канат; субсидии различных бюджетов 8: 3; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Лифт" г. Магнитогорск
5 | Замена лебедки главного привода (договор №КР 83/14-лифт от 19.06.2014 г.) | ул. Тургенева, 2 | 37.7765 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 35.4109; субсидии различных бюджетов 6: 2726; субсидии различных бюджетов 7: лебедка; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Лифт" г. Магнитогорск
6 | Замена лебедки главного привода (договор №КР 153/14-лифт от 06.11.2014 г.) | ул. Тургенева, 4 | 35.9692 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 35.9692; субсидии различных бюджетов 6: 2420.8; субсидии различных бюджетов 7: лебедка; субсидии различных бюджетов 8: 1; субсидии различных бюджетов 9: ООО "Лифт" г. Магнитогорск
| Итого |  | 200.7339 | 126.9883 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 198.3684
Средства для проведения капитального ремонта по ФЗ-185
1 | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, капитальный ремонт крыши | пр. К. Маркса, 32 | 789.411 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 118.418; субсидии различных бюджетов 6: 1234.9; субсидии различных бюджетов 7: объект; субсидии различных бюджетов 8: 6; субсидии различных бюджетов 9: МП «МИС»; субсидии различных бюджетов 10: июль; субсидии различных бюджетов 15: 0
2 | Капитальный ремонт крыши | пр. К. Маркса, 34 | 653.445 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 98.022; субсидии различных бюджетов 6: 1410.5; субсидии различных бюджетов 9: МУП «ППАПБ»
3 | Утепление и ремонт фасада | пр. К. Маркса, 36 | 454.117 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 68.122; субсидии различных бюджетов 6: 1405.8; субсидии различных бюджетов 9: МУП «ППАПБ»
4 | Капитальный ремонт крыши | пр. К. Маркса, 38 | 651.717 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 97.764; субсидии различных бюджетов 6: 1745.32; субсидии различных бюджетов 9: МУП «ППАПБ»
5 | Капитальный ремонт крыши | ул. Комсомольская, 8 | 831.136 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 124.678; субсидии различных бюджетов 6: 1738.2; субсидии различных бюджетов 9: МУП «ППАПБ»
6 | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | пр. Ленина, 8 | 1020.192 |  | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 153.039; субсидии различных бюджетов 6: 8501.9; субсидии различных бюджетов 9: МУП «ППАПБ»
| Итого |  | 4400.018 | 382.326 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 660.043
Всего по I разделу: |  |  | 4400.018 | #REF! | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 7890.6426; субсидии различных бюджетов 15: #REF!
II. Источник финансирования - софинансирование федерального, областного, городского бюджетов и средств собственников в рамках 185-ФЗ "Капитальный ремонт многоквартирных домов 2012г."
Комплексные работы
1 | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, капитальный ремонт крыши | пр. К. Маркса, 32 | 794.636 |  | субсидии различных бюджетов 5: 670.993; субсидии различных бюджетов 6: 1234.9; субсидии различных бюджетов 7: объект; субсидии различных бюджетов 8: 6; субсидии различных бюджетов 9: МП «МИС»; субсидии различных бюджетов 10: июль; субсидии различных бюджетов 15: 0
2 | Капитальный ремонт крыши | пр. К. Маркса, 34 | 653.445 |  | субсидии различных бюджетов 5: 555.423; субсидии различных бюджетов 6: 1410.5; субсидии различных бюджетов 9: МУП «ППАПБ»
3 | Утепление и ремонт фасада | пр. К. Маркса, 36 | 454.117 |  | субсидии различных бюджетов 5: 385.995; субсидии различных бюджетов 6: 1405.8; субсидии различных бюджетов 9: МУП «ППАПБ»
4 | Капитальный ремонт крыши | пр. К. Маркса, 38 | 651.717 |  | субсидии различных бюджетов 5: 553.953; субсидии различных бюджетов 6: 1745.32; субсидии различных бюджетов 9: МУП «ППАПБ»
5 | Капитальный ремонт крыши | ул. Комсомольская, 8 | 839.941 |  | субсидии различных бюджетов 5: 706.458; субсидии различных бюджетов 6: 1738.2; субсидии различных бюджетов 9: МУП «ППАПБ»
6 | Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | пр. Ленина, 8 | 1031.196 |  | субсидии различных бюджетов 5: 867.153; субсидии различных бюджетов 6: 8501.9; субсидии различных бюджетов 9: МУП «ППАПБ»
| Итого |  | 4425.052 | 0 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 0; субсидии различных бюджетов 5: 3739.975
Всего по II разделу: |  |  | 4425.052 | 0 | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 0; субсидии различных бюджетов 5: 3739.975; субсидии различных бюджетов 15: #REF!
ВСЕГО ПО ТИТУЛУ: |  |  | 8825.07 | #REF! | за счет средств собственников помещений многоквартирного дома 4: 7890.6426; субсидии различных бюджетов 5: 3739.975; субсидии различных бюджетов 13: 0
исп. Смирнова Т. А.
тел.22-05-42