## 2020г
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "КУРС"
________________ К. И. Щепеткин
ПЛАН РАБОТ на 2020 год *план подлежит корректировке по стоимости и объёмам работ в соответствии с наличием денежных средств, предписаниями надзорных органов и фактически выполненными объёмами | [14 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
№ п/п | № ЖЭУ | Адрес |  |  | Вид работ | Ед. измерения | Объемы | ед. измерения | Стоимость за ед. | Стоимость за ед. | Ориентировочная стоимость работ , руб. | Фасктическая стоимость, руб. | Срок выполнения | задвижки | 531035.3 | 706200 | 746800 | 1021191 | #REF! | 825366.15 | 851000 | 800500 | 922100 | 910078.53 | 884800 | 816301.41 | подъезда
|  | улица | дом | корпус | [10 empty] | апрель: 274442.78; май: 278334.65; июнь: 276292; июль: 315348.84; август: #REF!; сентябрь: #REF! | балконы
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | 3 | Ленина | 1 | 1 | ремонт подъездов |  | 12 |  |  | 23000 | 211691 |  | апрель
2 | 3 | К. Маркса | 12 | 2 | ремонт подъездов |  | 10 |  |  | 23000 | 230000 |  | ноябрь
3 | 3 | Первомайская | 6 |  | ремонт подъездов |  | 6 |  |  | 23000 | 171078.77 | 141986.65 | январь
4 | 3 | Строителей | 6 |  | ремонт подъездов |  | 6 |  |  | 23000 | 138000 |  | март
5 | 3 | Строителей | 10 |  | ремонт подъездов |  | 6 |  |  | 23000 | 138000 |  | март
6 | 3 | Н. Шишка | 4 |  | ремонт подъездов |  | 16 |  |  | 23000 | 368000 |  | октябрь
7 | 3 | Ленина | 6 |  | ремонт подъездов |  | 15 |  |  | 23000 | 345000 |  | сентябрь
8 | 3 | Первомайская | 8 |  | ремонт подъездов |  | 20 |  |  | 23000 | 460000 |  | июль
9 | 3 | Первомайская | 14 |  | ремонт подъездов |  | 9 |  |  | 23000 | 207000 |  | июль
10 | 3 | Московская | 10 |  | ремонт подъездов |  | 10 |  |  | 23000 | 230000 |  | июнь
11 | 3 | Строителей | 4 |  | ремонт подъездов |  | 8 |  |  | 23000 | 184000 |  | июль
12 | 3 | Ленина | 4 |  | ремонт подъездов | [5 empty] | 353100 |  | сентябрь
13 | 3 | К. Маркса | 15 |  | ремонт подъездов | [5 empty] | 235400 |  | февраль
14 | 3 | Ленина | 10 | 1 | ремонт подъездов | [5 empty] | 187267.96 |  | январь
15 | 3 | Вокзальная | 134 | 1 | ремонт подъездов | [5 empty] | 470800 |  | февраль
16 | 4 | Менделеева | 17 |  | ремонт подъездов | [5 empty] | 92000 |  | октябрь
17 | 4 | Строителей | 31 |  | ремонт подъездов | [5 empty] | 107078.53 |  | октябрь
18 | 4 | Строителей | 33 |  | ремонт подъездов | [5 empty] | 115000 |  | октябрь
19 | 4 | Горького | 2 | 1 | ремонт подъездов | [5 empty] | 92000 |  | ноябрь
20 | 4 | Уральская | 51 |  | ремонт подъездов | [5 empty] | 359826.15 |  | июнь
21 | 4 | Комсомольская | 12 |  | ремонт подъездов | [5 empty] | 92000 |  | сентябрь
22 | 4 | Ленина | 19 | 2 | ремонт подъездов | [5 empty] | 138000 |  | октябрь
23 | 4 | Уральская | 27 |  | ремонт подъездов | [5 empty] | 92000 |  | ноябрь
24 | 4 | Ленина | 21 | 3 | ремонт подъездов | [5 empty] | 192413.33 |  | декабрь
25 | 4 | Ленина | 21 |  | ремонт подъездов | [5 empty] | 172688.57 |  | январь
26 | 5 | Герцена | 33 |  | ремонт подъездов | под. | 4 |  |  |  | 94160 |  | декабрь
27 | 5 | Герцена | 35 |  | ремонт подъездов | под. | 4 |  |  |  | 94160 |  | декабрь
28 | 5 | Герцена | 37 |  | ремонт подъездов | под. | 4 |  |  |  | 94160 |  | декабрь
29 | 5 | Московская | 43 |  | ремонт подъездов | под. | 12 |  |  |  | 282480 |  | август
30 | 5 | Московская | 45 | 1 | ремонт подъездов | под. | 12 |  |  |  | 282480 |  | август
31 | 5 | Московская | 47 |  | ремонт подъездов | под. | 17 |  |  |  | 399500 |  | апрель
32 | 5 | Уральская | 66 |  | ремонт подъездов | под. | 20 |  |  |  | 470000 |  | май
33 | 5 | Уральская | 66 | 1 | ремонт подъездов | под. | 10 |  |  |  | 235540 |  | май
34 | 5 | К. Маркса | 22 |  | ремонт подъездов | под. | 10 |  |  |  | 235540 |  | июнь
35 | 5 | Казакова | 12 |  | ремонт подъездов | под. | 10 |  |  |  | 235540 |  | август
36 | 6 | Московская | 11 |  | ремонт подъездов | под. |  |  |  |  | 180000 |  | декабрь
37 | 6 | Московская | 13 |  | ремонт подъездов | под. |  |  |  |  | 90000 |  | апрель
38 | 6 | Московская | 17 | 2 | ремонт подъездов | под. |  |  |  |  | 90000 |  | апрель
39 | 6 | Н. Шишка | 9 |  | ремонт подъездов | под. |  |  |  |  | 90000 |  | октябрь
40 | 6 | Н. Шишка | 23 |  | ремонт подъездов | под. |  |  |  |  | 132000 |  | сентябрь
41 | 6 | Уральская | 4 | 1 | ремонт подъездов | под. |  |  |  |  | 470800 |  | март
42 | 6 | Уральская | 6 | 1 | ремонт подъездов | под. |  |  |  |  | 230000 |  | апрель
43 | 6 | Тургенева | 2 |  | ремонт подъездов | под. |  |  |  |  | 230000 |  | май
44 | 6 | Н. Шишка | 3 | 1 | ремонт подъездов | под. |  |  |  |  | 470800 |  | ноябрь
45 | 6 | Н. Шишка | 15 | 2 | ремонт подъездов | под. |  |  |  |  | 161408.08 |  | декабрь
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 9950912.39
1 | 6 | Уральская | 9 | а | ремонт машинных помещений | [5 empty] | 24600 |  | июнь
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 24600
1 | 4 | Уральская | 37 |  | устройство вентиляционного короба | [5 empty] | 50000 |  | январь
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 50000
1 | 4 | Уральская | 42 |  | утепление вентиляционного короба | [5 empty] | 15000 |  | январь
2 | 4 | Первомайская | 1 |  | утепление чердачного перекрытия | [5 empty] | 29999 |  | январь
3 | 4 | Ленина | 19 |  | утепление чердачного перекрытия | [5 empty] | 15000 |  | январь
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 59999
1 | 4 | Ленина | 25 |  | установка снегозадержателей | [5 empty] | 39600 |  | февраль
2 | 4 | Ленина | 25 | 1 | установка снегозадержателей | [5 empty] | 39600 |  | февраль
3 | 4 | Ленина | 21 | 2 | укрепление парапета | [5 empty] | 44940 |  | февраль
4 | 4 | Ленина | 21 | 3 | укрепление парапета | [5 empty] | 44940 |  | февраль
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 169080
1 | 3 | К. Маркса | 3 |  | ремонт кровли | [5 empty] | 67832.69 |  | февраль
2 | 3 | Вокзальная | 112 |  | ремонт кровли | [5 empty] | 34289.66 |  | февраль
3 | 3 | Вокзальная | 130 |  | ремонт кровли (смена конька) |  | 12 |  |  | 668 | 8016 |  | май
4 | 3 | Ленина | 1 |  | ремонт кровли (укрепление стропильных ног) | м.п. | 6 |  |  | 2929.98 | 17579.88 |  | март
5 | 3 | Вокзальная | 128 | 1 | ремонт кровли (укрепление стропильных ног) |  | 6 |  |  | 2929.98 | 48586.94 |  | март
6 | 3 | Н. Шишка | 2 |  | ремонт кровли (смена конька) | м.п | 40 |  |  | 176 | 6683.6 |  | май
7 | 3 | Вокзальная | 134 | 1 | ремонт кровли (смена конька) | м.п. | 34 |  |  | 176 | 6683.6 |  | май
8 | 3 | Вокзальная | 130 |  | ремонт кровли (смена конька) | м.п. | 34 |  |  | 176 | 11213 |  | май
9 | 3 | Строителей | 7 | 1 | ремонт кровли | [5 empty] | 30000 |  | май
10 | 4 | Ленина | 25 |  | ремонт кровли (смена подвесного желоба) | м.п. | 10 |  |  | 668.36 | 6683.6 |  | август
11 | 4 | Комсомольская | 4 |  | ремонт кровли (смена подвесного желоба) | м.п. | 10 |  |  | 668.36 | 6683.6 |  | август
12 | 4 | Комсомольская | 22 |  | ремонт кровли | [5 empty] | 20000 |  | июнь
13 | 4 | Комсомольская | 4 |  | ремонт кровли | м2 | 8 |  |  | 3210 | 25680 |  | август
14 | 4 | Ленина | 19 |  | ремонт кровли | [5 empty] | 64200 |  | июль
15 | 4 | Ленина | 15 |  | ремонт кровли | [5 empty] | 20000 |  | июль
16 | 4 | Строителей | 41 |  | ремонт кровли (прим. к кан.трубам) | [5 empty] | 3800 |  | февраль
17 | 4 | Уральская | 42 |  | ремонт кровли (прим. к кан.трубам) | [5 empty] | 12000 |  | январь
18 | 5 | Уральская | 62 |  | ремонт кровли | м |  |  |  |  | 170000 |  | апрель
19 | 5 | Комсомольская | 40 |  | ремонт кровли | м |  |  |  |  | 47819.11 |  | апрель
20 | 5 | Комсомольская | 28 |  | ремонт кровли | м | 6 |  |  | 3210 | 19260 |  | апрель
21 | 5 | Казакова | 8 |  | ремонт кровли | м | 12 |  |  | 3210 | 38520 |  | май
22 | 5 | Казакова | 6 |  | ремонт кровли | м | 20 |  |  | 3210 | 64200 |  | июнь
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 729731.68
1 | 3 | К. Маркса | 13 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | м | 16 | 1522.5 | 16м.п | 589 | 9424 |  | апрель
2 | 3 | Московская | 24 | 1 | ремонт и замена частей водосточных труб | м | 8 | 1522.5 | 8м.п | 589 | 4712 |  | апрель
3 | 4 | Менделеева | 8 | а | ремонт и замена частей водосточных труб |  | 11 |  |  | 589 | 6479 |  | март
4 | 4 | Уральская | 36 |  | ремонт и замена частей водосточных труб |  | 23 |  |  | 589 | 13547 |  | май
5 | 4 | Строителей | 41 |  | ремонт и замена частей водосточных труб |  | 9 |  |  | 589 | 5301 |  | апрель
6 | 4 | Менделеева | 10 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | [5 empty] | 20675 |  | март
7 | 4 | Н.Шишка | 34 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | [5 empty] | 2000 |  | апрель
8 | 4 | Н.Шишка | 32 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | [5 empty] | 2000 |  | апрель
9 | 4 | Н.Шишка | 28 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | [5 empty] | 3000 |  | май
10 | 4 | Н.Шишка | 26 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | [5 empty] | 2000 |  | май
11 | 4 | Менделеева | 1 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | [5 empty] | 10000 |  | май
12 | 5 | Казакова | 3 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | [5 empty] | 50000 |  | апрель
13 | 5 | Казакова | 5 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | [5 empty] | 17670 |  | май
14 | 5 | Герцена | 31 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | [5 empty] | 17670 |  | май
15 | 5 | К. Маркса | 24 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | [5 empty] | 8835 |  | май
16 | 5 | Казакова | 7 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | [5 empty] | 2356 |  | май
17 | 6 | Н. Шишка | 3 | 1 | ремонт и замена частей водосточных труб | [5 empty] | 15225 |  | март
18 | 6 | Московская | 4 |  | ремонт и замена частей водосточных труб | [5 empty] | 15225 |  | март
19 | 6 | Московская | 13 | 1 | ремонт и замена частей водосточных труб | [5 empty] | 15225 |  | март
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 221344
1 | 3 | К. Маркса | 5 |  | ремонт балконов | шт | 6 |  |  | 11306 | 48000 |  | апрель
2 | 3 | Ленина | 1 | 1 | ремонт балконов | шт | 9 |  |  | 11306 | 106260 |  | апрель
3 | 3 | Ленина | 7 |  | ремонт балконов | шт | 19 |  |  | 11306 | 255334.65 |  | май
4 | 3 | Первомайская | 8 |  | ремонт балконов | шт | 30 |  |  | 11306 | 240000 |  | июнь
5 | 3 | Московская | 16 |  | ремонт балконов | шт | 13 |  |  | 11306 | 137328 |  | июль
6 | 3 | Первомайская | 16 |  | ремонт балконов | шт | 1 |  |  | 11306 | 21000 |  | июль
7 | 3 | Московская | 26 | 1 | ремонт балконов | шт | 1 |  |  | 11306 | 8500 |  | июль
8 | 3 | Московская | 26 | 3 | ремонт балконов | шт | 1 |  |  | 11306 | 17000 |  | июль
9 | 3 | Ленина | 10 |  | ремонт балконов | шт | 1 |  |  | 11306 | 8500 |  | июль
10 | 3 | Московская | 12 |  | ремонт балконов | шт | 2 |  |  | 11306 | 17000 |  | июль
11 | 4 | Ленина | 21 | 2 | ремонт балконов (мет. отливы) |  |  |  |  | 11306 | 19041 |  | июль
12 | 4 | Н. Шишка | 34 |  | ремонт балконов (мет. отливы) |  |  |  |  | 11306 | 2300 |  | июль
13 | 4 | Строителей | 35 | 2 | ремонт балконов |  |  |  |  | 11306 | 12097.42 |  | август
14 | 4 | Строителей | 13 | а | ремонт балконов |  |  |  |  | 11306 | 12097.42 |  | август
15 | 4 | Менделеева | 6 | а | ремонт балконов |  |  | август |  | 11306 | 24194.84 |  | август
16 | 4 | Строителей | 27 | а | ремонт балконов |  |  | август |  | 11306 | 24194.84 |  | август
17 | 4 | Уральская | 25 |  | ремонт балконов |  |  | сентябрь |  | 11306 | 12097.42 |  | август
18 | 4 | Первомайская | 1 |  | ремонт балконов |  |  | сентябрь |  | 11306 | 36292.26 |  | сентябрь
19 | 4 | Комсомольская | 2 |  | ремонт балконов |  | 6 |  |  | 11306 | 67836 |  | август
20 | 4 | Строителей | 35 | 1 | ремонт балконов |  | 2 |  |  | 11306 | 22612 |  | сентябрь
21 | 4 | Менделеева | 8 | а | ремонт балконов |  | 1 |  |  | 11306 | 11306 |  | сентябрь
22 | 4 | Ленина | 15 |  | ремонт балконов |  | 1 |  |  | 11306 | 11306 |  | июнь
23 | 4 | Менделеева | 17 |  | ремонт балконов |  | 1 |  |  | 11306 | 11306 |  | июнь
24 | 4 | Комсомольская | 18 |  | ремонт балконов |  |  |  |  | 11306 | 12097 |  | июнь
25 | 5 | Комсомольская | 28 |  | ремонт балконов | шт | 2 |  |  | 11306 | 24195 |  | июнь
26 | 5 | Первомайская | 23 |  | ремонт балконов | шт | 2 | ед. | 11306 | 11306 | 24194.84 |  | июль
27 | 5 | К. Маркса | 22 |  | ремонт балконов | шт | 2 | ед. | 11306 | 11306 | 24194.84 |  | апрель
28 | 5 | К. Маркса | 18 | 1 | ремонт балконов | шт | 1 | ед. | 11306 | 11306 | 11306 |  | апрель
29 | 5 | К. Маркса | 16 |  | ремонт балконов | шт | 2 | ед. | 11306 | 11306 | 24194.84 |  | апрель
30 | 5 | К. Маркса | 32 |  | ремонт балконов | шт | 2 |  | 11306 | 11306 | 24194.84 |  | апрель
31 | 5 | К. Маркса | 37 |  | ремонт балконов | шт | 1 |  | 11306 | 11306 | 12097.42 |  | апрель
32 | 5 | Казакова | 3 |  | ремонт балконов | шт | 1 |  | 11306 | 11306 | 12097.42 |  | апрель
33 | 5 | Казакова | 1 |  | ремонт балконов | шт | 1 |  | 11306 | 11306 | 12097.42 |  | апрель
34 | 5 | Казакова | 7 |  | ремонт балконов | шт | 5 |  | 11306 | 11306 | 60485 |  | июль
35 | 6 | Вокзальная | 144 | 1 | ремонт балконов | шт | 1 |  | 11306 | 11306 | 11500 |  | май
36 | 6 | Вокзальная | 142 |  | ремонт балконов | шт | 1 |  | 11306 | 11306 | 11500 |  | май
37 | 6 | Бехтерева | 5 |  | ремонт балконов | шт | 1 |  | 11306 | 11306 | 11500 |  | август
38 | 6 | Уральская | 8 | 1 | ремонт балконов | шт | 1 |  | 11306 | 11306 | 11500 |  | август
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 1412758.47
1 | 3 | Московская | 26 |  | ремонт приямков | [5 empty] | 28203.06 |  | август
2 | 3 | Н. Шишка | 4 |  | ремонт приямков |  | 10 |  |  | 1750 | 17500 |  | июль
3 | 4 | Менделеева | 23 |  | ремонт приямков | м2 | 5 |  |  | 1750 | 8750 |  | май
4 | 4 | Ленина | 21 |  | ремонт приямков | м2 | 20 |  |  | 1750 | 35000 |  | сентябрь
5 | 4 | Спартаковский | 2 |  | ремонт приямков | м2 | 10 |  |  | 1750 | 17500 |  | сентябрь
6 | 4 | Уральская | 40 |  | ремонт приямков | м2 | 40 |  |  | 1750 | 70000 |  | июнь
7 | 4 | Менделеева | 13 |  | ремонт приямков | м2 | 4 |  |  | 1750 | 7000 |  | июнь
8 | 6 | Московская | 6 |  | ремонт приямков | [5 empty] | 25000 |  | апрель
9 | 6 | Московская | 2 |  | ремонт приямков | [5 empty] | 25000 |  | апрель
10 | 6 | Московская | 4 |  | ремонт приямков | [5 empty] | 35000 |  | апрель
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 268953.06
1 | 4 | Менделеева | 13 |  | ремонт спуска в подвал | м2 | 4 |  |  | 1800 | 7200 |  | сентябрь
2 | 4 | Ленина | 15 |  | ремонт спуска в подвал | м2 |  |  |  |  | 100000 |  | июль
3 | 5 | Герцена | 37 |  | ремонт спуска в подвал | [5 empty] | 16000 |  | апрель
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 123200
1 | 3 | Н. Шишка | 4 |  | ремонт цоколя |  |  |  |  | 1400 | 20586.44 |  | июль
2 | 3 | Н. Шишка | 6 |  | ремонт цоколя |  | 10 |  |  | 1400 | 14000 |  | сентябрь
3 | 3 | Московская | 16 |  | ремонт цоколя |  | 90 |  |  | 1400 | 126000 |  | июль
4 | 3 | Строителей | 7 | 1 | ремонт цоколя |  |  |  |  | 1400 | 58568.41 |  | июнь
5 | 4 | Строителей | 39 |  | ремонт цоколя |  | 15 |  |  | 1400 | 21000 |  | сентябрь
6 | 4 | Строителей | 37 |  | ремонт цоколя |  | 15 |  |  | 1400 | 21000 |  | сентябрь
7 | 5 | К. Маркса | 30 |  | ремонт цоколя | м2 | 30 |  |  | 1400 | 36786.6 |  | апрель
8 | 5 | Комсомольская | 28 |  | ремонт цоколя | м2 | 20 |  |  | 1400 | 24520 |  | июнь
9 | 5 | Уральская | 60 | 1 | ремонт цоколя | м2 | 15 |  |  | 1400 | 18390 |  | апрель
10 | 6 | Тургенева | 4 |  | ремонт цоколя |  |  |  |  | 1400 | 40000 |  | апрель
11 | 6 | Вокзальная | 144 | 2 | ремонт цоколя |  |  |  |  | 1400 | 40000 |  | май
12 | 6 | Вокзальная | 144 | 1 | ремонт цоколя |  |  |  |  | 1400 | 40000 |  | май
13 | 6 | Вокзальная | 140 |  | ремонт цоколя |  |  |  |  | 1400 | 15000 |  | май
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 475851.45
1 | 4 | Менделеева | 8 | а | ремонт фасада | м2 |  |  |  |  | 64200 |  | сентябрь
2 | 4 | Горького | 6 |  | ремонт фасада | м2 |  |  |  |  | 6420 |  | август
3 | 4 | Комсомольская | 2 |  | ремонт фасада | м2 | 50 |  |  | 2500 | 125000 |  | июль
4 | 4 | Строителей | 42 |  | ремонт фасада | м2 | 1 |  |  | 2500 | 2500 |  | июль
5 | 4 | Ленина | 15 |  | ремонт фасада | м2 | 50 |  |  | 2500 | 125000 |  | июнь
6 | 4 | Менделеева | 17 |  | ремонт фасада | м2 | 10 |  |  | 2500 | 25000 |  | июнь
7 | 4 | Первомайская | 5 |  | ремонт фасада | [5 empty] | 14081.6 |  | июнь
8 | 5 | К. Маркса | 23 |  | ремонт фасада | м2 |  |  |  |  | 61881.92 |  | апрель
9 | 5 | К. Маркса | 30 |  | ремонт фасада | м2 |  |  |  |  | 90000 |  | апрель
10 | 5 | Казакова | 10 |  | ремонт фасада | м2 |  |  |  |  | 18000 |  | май
11 | 5 | К. Маркса | 25 |  | ремонт фасада | м2 |  |  |  |  | 64200 |  | май
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 596283.52
1 | 5 | К. Маркса | 25 |  | ремонт карниза | м2 |  |  |  |  | 192600 |  | май
2 | 5 | К. Маркса | 20 |  | ремонт карниза | м2 | 70 | м2 | 6000 |  | 52742.02 |  | апрель
3 | 5 | Казакова | 8 |  | ремонт карниза | м2 | 50 | м2 | 6000 |  | 18000 |  | апрель
4 | 5 | Комсомольская | 28 |  | ремонт карниза | м2 | 6 | м2 | 6000 |  | 38520 |  | июнь
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 301862.02
1 | 3 | К. Маркса | 14 |  | ремонт крылец | м2 | 4 |  |  | 1226.22 | 4904.88 |  | август
2 | 3 | Вокзальная | 132 |  | ремонт крылец | м2 | 20 |  |  | 1226.22 | 24524.4 |  | сентябрь
3 | 3 | Московская | 24 |  | ремонт крылец | м2 | 22 |  |  | 1226.22 | 26976.84 |  | сентябрь
4 | 3 | Н. Шишка | 4 |  | ремонт крылец |  | 10 |  |  | 1226.22 | 12262.2 |  | июль
5 | 4 | Менделеева | 23 |  | ремонт крылец | [5 empty] | 9824 |  | май
6 | 4 | Строителей | 25 |  | ремонт крылец | [5 empty] | 2581.63 |  | май
7 | 4 | Уральская | 37 |  | ремонт крылец |  | 10 |  |  | 1226.22 | 12262.2 |  | июнь
8 | 4 | Н. Шишка | 32 | 1 | ремонт крылец | [5 empty] | 2723.27 |  | июнь
9 | 4 | Менделеева | 21 |  | ремонт крылец | [5 empty] | 15000 |  | июнь
10 | 4 | Первомайская | 3 |  | ремонт крылец | [5 empty] | 1167.44 |  | июнь
11 | 4 | Ленина | 17 |  | ремонт крылец |  | 3 |  |  | 1226.22 | 3678.66 |  | июнь
12 | 4 | Спартаковский | 2 |  | ремонт крылец |  | 15 |  |  | 1226.22 | 18393.3 |  | сентябрь
13 | 4 | Ленина | 21 | 1 | ремонт крылец |  | 20 |  |  | 1226.22 | 24524.4 |  | июнь
14 | 4 | Менделеева | 13 |  | ремонт крылец |  | 18 |  |  | 1226.22 | 22071.96 |  | июнь
15 | 6 | Вокзальная | 138 |  | ремонт крылец |  | 3 |  |  |  | 58000 |  | май
16 | 6 | Вокзальная | 140 |  | ремонт крылец | [5 empty] | 15000 |  | май
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 253895.18
1 | 3 | Московская | 26 | 1 | геметизация межпанельных швов | м | 60 |  |  | 450 | 27000 |  | август
2 | 3 | Московская | 26 | 3 | геметизация межпанельных швов | м | 6 |  |  | 450 | 2700 |  | август
3 | 3 | Московская | 10 |  | геметизация межпанельных швов |  | 10 |  |  | 450 | 4500 |  | август
4 | 3 | Московская | 8 |  | геметизация межпанельных швов |  | 8 |  |  | 450 | 3600 |  | август
5 | 3 | К. Маркса | 14 |  | геметизация межпанельных швов | м | 80 |  |  | 450 | 36000 |  | август
6 | 3 | К. Маркса | 8 | 1 | геметизация межпанельных швов | м | 40 |  |  | 450 | 18000 |  | август
7 | 3 | Чекалина | 4 |  | геметизация межпанельных швов | м | 20 |  |  | 450 | 9000 |  | август
8 | 3 | Чекалина | 8 |  | геметизация межпанельных швов | м | 20 |  |  | 450 | 9000 |  | август
9 | 3 | Ленина | 1 | 1 | геметизация межпанельных швов | [5 empty] | 32115 |  | август
10 | 4 | Сартаковский | 2 |  | геметизация межпанельных швов | [5 empty] | 5000 |  | август
11 | 4 | Н.Шишка | 12 |  | геметизация межпанельных швов | [5 empty] | 5000 |  | август
12 | 5 | К. Маркса | 32 |  | геметизация межпанельных швов | м | 50 | м.п. | 382 | 40 | 19000 |  | сентябрь
13 | 5 | К. Маркса | 36 |  | геметизация межпанельных швов | м | 80 |  |  |  | 30400 |  | сентябрь
14 | 5 | Герцена | 23 | а | геметизация межпанельных швов | м | 40 |  |  |  | 15200 |  | сентябрь
15 | 5 | Уральская | 66 |  | геметизация межпанельных швов | [5 empty] | 20000 |  | сентябрь
16 | 6 | Бехтерева | 1 |  | геметизация межпанельных швов | [5 empty] | 22400 |  | сентябрь
17 | 6 | Уральская | 6 | 1 | геметизация межпанельных швов | [5 empty] | 22400 |  | сентябрь
18 | 6 | Н. Шишка | 1 |  | геметизация межпанельных швов | [5 empty] | 22400 |  | сентябрь
19 | 6 | Вокзальная | 138 |  | геметизация межпанельных швов | [5 empty] | 22400 |  | сентябрь
20 | 6 | Уральская | 8 | 1 | геметизация межпанельных швов | [5 empty] | 22400 |  | сентябрь
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 348515
|  | ВСЕГО ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ | [8 empty] | 14986985.77
БЛАГОУСТРОЙСТВО
1 | 5 | Уральская | 62 | 1 | установка дверей (на эл. уз) | шт | 1 | шт. | 293 | 54 | 8600 |  | февраль | bar: январь
2 | 5 | Комсомольская | 38 |  | установка дверей (на эл. уз) | шт | 1 |  |  |  | 8600 |  | февраль | bar: январь
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 17200
1 | 4 | Строителей | 42 |  | установка решеток | [5 empty] | 18000 |  | февраль | bar: январь
2 | 4 | Ленина | 19 | 3 | установка решеток | [5 empty] | 10000 |  | февраль | bar: январь
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 28000
1 | 5 | Уральская | 62 |  | смена покрытия спуска в подвал | шт | 1 |  |  |  | 16000 |  | февраль | bar: январь
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 16000
1 | 3 | Московская | 12 |  | Ремонт козырьков | [5 empty] | 60000 |  | июль | bar: январь
2 | 3 | Н. Шишка | 6 |  | Ремонт козырьков | [5 empty] | 25000 |  | август | bar: январь
3 | 3 | Ленина | 3 |  | Ремонт козырьков | [5 empty] | 15000 |  | август | bar: январь
4 | 3 | Ленина | 10 |  | Ремонт козырьков | [5 empty] | 22000 |  | июнь | bar: январь
5 | 3 | Чекалина | 10 |  | Ремонт козырьков | [5 empty] | 45000 |  | август | bar: январь
6 | 3 | Чекалина | 4 |  | Ремонт козырьков | [5 empty] | 45000 |  | сентябрь | bar: январь
7 | 3 | Вокзальная | 108 |  | Ремонт козырьков | [5 empty] | 15000 |  | июль | bar: январь
8 | 3 | К. Маркса | 7 |  | Ремонт козырьков | [5 empty] | 15000 |  | сентябрь | bar: январь
9 | 3 | Ленина | 10 |  | Ремонт козырьков | [5 empty] | 22000 |  | октябрь | bar: январь
10 | 4 | Ленина | 17 | 3 | Ремонт козырьков | [5 empty] | 19260 |  | октябрь | bar: январь
11 | 4 | Менделеева | 17 | 1 | Ремонт козырьков | [5 empty] | 19260 |  | октябрь | bar: январь
12 | 4 | Комсомольская | 22 |  | Ремонт козырьков | [5 empty] | 19260 |  | октябрь | bar: январь
13 | 5 | Московская | 43 |  | Ремонт козырьков | шт | 1 |  |  |  | 19260 |  | ноябрь | bar: январь
14 | 5 | Первомайская | 9 |  | Ремонт козырьков | шт | 1 |  |  |  | 19260 |  | январь | bar: январь
15 | 5 | Первомайская | 25 |  | Ремонт козырьков | шт | 1 |  |  |  | 19260 |  | ноябрь | bar: январь
16 | 6 | Н. Шишка | 1 |  | Ремонт козырьков | [5 empty] | 45000 |  | январь | bar: январь
17 | 6 | Московская | 2 | 1 | Ремонт козырьков | [5 empty] | 15000 |  | ноябрь | bar: январь
18 | 6 | Вокзальная | 144 | 2 | Ремонт козырьков | [5 empty] | 15000 |  | декабрь | bar: январь
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 454560
1 | 5 | К. Маркса | 25 |  | Смена козырька | шт | 2 |  |  |  | 38520 |  | январь | bar: январь
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 38520
1 | 3 | Первомайская | 16 |  | Установка козырьков над входами в подъезд | [5 empty] | 19260 |  | май | bar: январь
2 | 4 | Менделеева | 3 |  | Установка козырьков над входами в подъезд | шт | 2 |  |  | 15000 | 30000 |  | май | bar: январь
3 | 4 | Ленина | 17 |  | Установка козырьков над входами в подъезд | шт. | 3 |  |  | 19000 | 57000 |  | май | bar: январь
4 | 4 | Строителей | 39 |  | Установка козырьков над входами в подъезд | шт | 2 |  |  | 15000 | 30000 |  | июнь | bar: январь
5 | 4 | Н. Шишка | 26 |  | Установка козырьков над входами в подъезд | шт | 2 |  |  | 15000 | 30000 |  | июнь | bar: январь
6 | 4 | Строителей | 41 |  | Установка козырьков над входами в подъезд | шт | 1 |  |  | 15000 | 15000 |  | июнь | bar: январь
7 | 4 | Уральская | 36 |  | Установка козырьков над входами в подъезд | шт | 1 |  |  | 15000 | 15000 |  | июнь | bar: январь
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 196260
1 | 4 | Комсомольская | 22 |  | Установка решеток на спуск в подвал | [5 empty] | 40000 |  | декабрь | bar: январь
2 | 4 | Строителей | 42 |  | Установка решеток на приямки | шт | 6 |  |  |  | 18000 |  | март | bar: январь
4 | 5 | Казакова | 5 |  | Установка решеток на приямки | шт | 6 |  |  |  | 17268.17 |  | апрель | bar: январь
5 | 5 | Казакова | 1 |  | Установка решеток на приямки | шт | 3 |  |  |  | 9367.27 |  | апрель | bar: январь
6 | 5 | Казакова | 8 |  | Установка решеток на приямки | шт | 4 |  |  |  | 9545.54 |  | апрель | bar: январь
7 | 5 | Казакова | 10 |  | Установка решеток на приямки | шт | 6 |  |  |  | 11463.86 |  | апрель | bar: январь
8 | 5 | К. Маркса | 18 |  | Установка решеток на приямки | шт | 1 |  |  |  | 3105.86 |  | апрель | bar: январь
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 108750.7
1 | 6 | Вокзальная | 142 |  | монтаж решеток на спуск в подвал | [5 empty] | 16000 |  | март | bar: январь
2 | 6 | Тургенева | 16 | 1 | монтаж решеток на спуск в подвал | [5 empty] | 16000 |  | март | bar: январь
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 32000
1 | 4 | Н.Шишка | 34 |  | усиление металлической балки | [5 empty] | 90000 |  | март
2 | 4 | Ленина | 15 |  | усиление балок и колонн | [5 empty] | 150000 |  | сентябрь
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 240000
1 | 6 | Уральская | 7 | 1 | Установка металлических поручней | [5 empty] | 20000 |  | январь | bar: январь
2 | 6 | Уральская | 9 | 1 | Установка металлических поручней | [5 empty] | 20000 |  | январь | bar: январь
3 | 6 | Уральская | 9 |  | Установка металлических поручней | [5 empty] | 18000 |  | январь | bar: январь
4 | 6 | Уральская | 7 |  | Установка металлических поручней | [5 empty] | 18000 |  | январь | bar: январь
76000
1 | 5 | К. Маркса | 29 |  | Ремонт приямков с закрытия приямков металлом | шт | 1 |  |  |  | 3100 |  | апрель | bar: январь
2 | 5 | Первомайская | 26 |  | Ремонт приямков с закрытия приямков металлом | шт | 1 |  |  |  | 3100 |  | апрель | bar: январь
3 | 5 | Первомайская | 19 |  | Ремонт приямков с закрытия приямков металлом | шт | 1 |  |  |  | 2600 |  | апрель | bar: январь
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 8800
1 | 3 | К. Маркса | 17 |  | ремонт отмостки | м2 | 237 |  |  | 800 | 189600 |  | август
2 | 4 | Ленина | 21 | 2 | ремонт отмостки | м2 | 12 |  |  | 800 | 9600 |  | август
3 | 4 | Строителей | 35 | 1 | ремонт отмостки | м2 |  |  |  |  | 22470 |  | август
4 | 4 | Строителей | 35 | 2 | ремонт отмостки | м2 |  |  |  |  | 22470 |  | август
5 | 4 | Горького | 2 | 1 | ремонт отмостки | [5 empty] | 18000 |  | август
6 | 5 | К. Маркса | 25 |  | ремонт отмостки | м2 | 15 |  |  |  | 11235 |  | август
7 | 5 | К. Маркса | 30 |  | ремонт отмостки | м2 | 30 |  |  |  | 22470 |  | август
8 | 5 | Комсомольская | 40 |  | ремонт отмостки | м2 | 20 |  |  |  | 14198 |  | август
9 | 6 | Вокзальная | 144 | 1 | ремонт отмостки | м2 | 82 |  |  | 800 | 65600 |  | август
10 | 6 | Вокзальная | 144 | 2 | ремонт отмостки | м2 | 82 |  |  | 800 | 65600 |  | август
11 | 6 | Московская | 2 | 1 | ремонт отмостки | м2 | 138 |  |  | 800 | 110400 |  | август
12 | 6 | Московская | 4 |  | ремонт отмостки | м2 | 110 |  |  | 800 | 88000 |  | август
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 639643
1 | 3 | Ленина | 10 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 8.7 |  |  | 800 | 6960 |  | сентябрь
2 | 3 | Московскя | 12 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 50 |  |  | 800 | 40000 |  | сентябрь
3 | 3 | Первомайская | 8 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 30 |  |  | 800 | 24000 |  | сентябрь
4 | 3 | Первомайская | 12 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 20 |  |  | 800 | 16000 |  | сентябрь
5 | 3 | Московская | 26 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 10 |  |  | 800 | 8000 |  | сентябрь
6 | 3 | К.Маркса | 12 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 15 |  |  | 800 | 12000 |  | сентябрь
7 | 3 | К.Маркса | 3 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 20 |  |  | 800 | 16000 |  | сентябрь
8 | 3 | Вокзальная | 128 | 1 | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 13 |  |  | 800 | 10400 |  | сентябрь
9 | 3 | К.Маркса | 12 | 1 | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 6 |  |  | 800 | 4800 |  | сентябрь
10 | 3 | К.Маркса | 14 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 30 |  |  | 800 | 24000 |  | сентябрь
11 | 3 | К.Маркса | 10 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 8 |  |  | 800 | 6400 |  | сентябрь
12 | 3 | Московская | 26 | 3 | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 30 |  |  | 800 | 24000 |  | сентябрь
13 | 3 | Вокзальная | 116 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 8 |  |  | 800 | 6400 |  | сентябрь
14 | 3 | Чекалина | 4 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 10 |  |  | 800 | 8000 |  | сентябрь
15 | 5 | Герцена | 23 | а | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 22 |  |  | 800 | 17600 |  | сентябрь
16 | 5 | Герцена | 37 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 5.25 |  |  | 800 | 4200 |  | сентябрь
17 | 5 | Герцена | 39 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 10.5 |  |  | 800 | 8400 |  | сентябрь
18 | 5 | К. Маркса | 16 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 13 |  |  | 800 | 10400 |  | сентябрь
19 | 5 | К. Маркса | 18 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 9 |  |  | 800 | 7200 |  | сентябрь
20 | 5 | К. Маркса | 18 | 1 | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 10 |  |  | 800 | 8000 |  | сентябрь
21 | 5 | К. Маркса | 20 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 7.5 |  |  | 800 | 6000 |  | сентябрь
22 | 5 | Казакова | 4 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 30 |  |  | 800 | 24000 |  | сентябрь
23 | 5 | Казакова | 6 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 22 |  |  | 800 | 17600 |  | сентябрь
24 | 5 | Казакова | 10 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 6.75 |  |  | 800 | 5400 |  | сентябрь
25 | 5 | Казакова | 12 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 20 |  |  | 800 | 16000 |  | сентябрь
26 | 5 | Первомайская | 25 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 10 |  |  | 800 | 8000 |  | сентябрь
27 | 5 | Первомайская | 26 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 12 |  |  | 800 | 9600 |  | сентябрь
28 | 5 | Первомайская | 26 | 1 | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 60 |  |  | 800 | 48000 |  | сентябрь
29 | 5 | Уральская | 56 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 17.25 |  |  | 800 | 13800 |  | сентябрь
30 | 5 | Уральская | 62 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 10.5 |  |  | 800 | 8400 |  | сентябрь
31 | 5 | Уральская | 64 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 41 |  |  | 800 | 32800 |  | сентябрь
32 | 5 | Московская | 43 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 12 |  |  | 800 | 9600 |  | сентябрь
33 | 5 | Московская | 45 | 1 | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 22 |  |  | 800 | 17600 |  | сентябрь
34 | 5 | Московская | 49 | 1 | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | м2 | 4 |  |  | 800 | 3200 |  | сентябрь
35 | 6 | Н. Шишка | 3 | 1 | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | [5 empty] | 35000 |  | сентябрь
36 | 6 | Вокзальная | 140 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | [5 empty] | 70000 |  | сентябрь
37 | 6 | Вокзальная | 138 | 1 | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | [5 empty] | 35000 |  | сентябрь
38 | 6 | Московская | 6 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | [5 empty] | 35000 |  | сентябрь
39 | 6 | Вокзальная | 142 |  | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | [5 empty] | 35000 |  | сентябрь
40 | 6 | Вокзальная | 144 | 1 | смена асфальтобетонного покрытия на подходы к подъездам | [5 empty] | 35000 |  | сентябрь
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 727760
|  | ВСЕГО ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ | [8 empty] | 2583493.7
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1 | 3 | Вокзальная | 118 |  | смена задвижек системы отопления | шт | 2шт Д80 |  |  | 2 | 4725.34 |  | май | 2362.67
2 | 3 | Вокзальная | 124 |  | смена задвижек системы отопления | шт | 1 шт Д80 |  |  | 1 | 2362.67 |  | май | 2362.67
3 | 3 | Вокзальная | 126 | 1 | смена задвижек системы отопления | шт | 1шт Д80 |  |  | 1 | 2362.67 |  | май | 2362.67
4 | 3 | Вокзальная | 130 |  | смена задвижек системы отопления | шт | 1шт Д80 |  |  | 1 | 2362.67 |  | май | 2362.67
5 | 3 | Ленина | 1 | 1 | смена задвижек системы отопления | шт | 1шт Д50 |  |  | 1 | 1566.13 |  | май | 1566.13
6 | 3 | Н. Шишка | 2 |  | смена задвижек системы отопления | шт | 1 шт Д50 |  |  | 1 | 1566.13 |  | май | 1566.13
7 | 3 | Вокзальная | 116 |  | смена задвижек системы отопления | шт | 2 шт Д80 |  |  | 2 | 4725.34 |  | май | 2362.67
8 | 3 | К. Маркса | 6 |  | смена задвижек системы отопления | шт | 2 шт Д80 |  |  | 2 | 4725.34 |  | май | 2362.67
9 | 4 | Н.Шишка | 20 |  | смена задвижек системы отопления | шт. |  |  |  | 15 | 3544 |  | май | 2362.67
10 | 4 | Н.Шишка | 20 | 1 | смена задвижек системы отопления | [5 empty] | 3544 |  | май
11 | 4 | Уральская | 34 |  | смена задвижек системы отопления | [5 empty] | 4500 |  | май
12 | 4 | Уральская | 25 |  | смена задвижек системы отопления | [5 empty] | 3544 |  | май
13 | 4 | Первомайская | 5 |  | смена задвижек системы отопления | [5 empty] | 3544 |  | май
14 | 4 | Ленина | 17 | 3 | смена задвижек системы отопления | [5 empty] | 3544 |  | май
15 | 4 | Ленина | 17 |  | смена задвижек системы отопления | [5 empty] | 4500 |  | май
10 | 5 | К. Маркса | 22 |  | смена задвижек системы отопления | шт | д80-1шт | шт. | 7900 | 2 | 4725.34 |  | май | 2362.67
11 | 5 | К. Маркса | 22 | а | смена задвижек системы отопления | шт | д50-1шт | шт. | 7900 | 2 | 3132.26 |  | май | 1566.13
12 | 5 | К. Маркса | 24 |  | смена задвижек системы отопления | шт | д80-2шт | шт. | 4500 | 2 | 4725.34 |  | июнь | 2362.67
13 | 5 | Герцена | 35 |  | смена задвижек системы отопления | шт | д50-1шт | шт. | 6900 | 2 | 3132.26 |  | июнь | 1566.13
14 | 5 | Герцена | 39 |  | смена задвижек системы отопления | шт | д50-1шт | шт. | 4500 | 2 | 3132.26 |  | июнь | 1566.13
15 | 5 | Первомайская | 19 | 1 | смена задвижек системы отопления | шт | д50-1шт | шт. | 6900 | 1 | 1566.13 |  | июнь | 1566.13
16 | 5 | Уральская | 66 |  | смена задвижек системы отопления | шт | д80-2шт | шт. | 6900 | 1 | 2362.67 |  | июнь | 2362.67
17 | 5 | Уральская | 62 | 1 | смена задвижек системы отопления | шт | д.50-1 | шт. | 6900 | 2 | 3132.26 |  | июнь | 1566.13
18 | 5 | Суворова | 31 |  | смена задвижек системы отопления | шт | д80-2шт | шт. | 6900 | 2 | 4725.34 |  | июнь | 2362.67
19 | 5 | Московская | 45 | 1 | смена задвижек системы отопления | шт | д50-2шт | шт. | 4500 | 2 | 3132.26 |  | июнь | 1566.13
20 | 6 | Бехтерева | 1 |  | смена задвижек системы отопления | [5 empty] | 20000 |  | июнь
21 | 6 | Бехтерева | 3 |  | смена задвижек системы отопления | [5 empty] | 20000 |  | июль
22 | 6 | Уральская | 11 | а | смена задвижек системы отопления | [5 empty] | 40000 |  | июнь
23 | 6 | Н. Шишка | 3 |  | смена задвижек системы отопления | [5 empty] | 4000 |  | июль
24 | 6 | Московская | 4 |  | смена задвижек системы отопления | [5 empty] | 8000 |  | июль
25 | 6 | Московская | 6 |  | смена задвижек системы отопления | [5 empty] | 8000 |  | июль
26 | 6 | Московская | 19 | 1 | смена задвижек системы отопления | [5 empty] | 2500 |  | июль
27 | 6 | Московская | 19 | 2 | смена задвижек системы отопления | [5 empty] | 2500 |  | июль
28 | 6 | Уральская | 6 | 1 | смена задвижек системы отопления | [5 empty] | 8000 |  | июль
29 | 6 | Уральская | 6 |  | смена задвижек системы отопления | [5 empty] | 10000 |  | июль
30 | 6 | Уральская | 8 | 1 | смена задвижек системы отопления | [5 empty] | 5000 |  | июль
31 | 6 | Уральская | 9 |  | смена задвижек системы отопления | [5 empty] | 10000 |  | июль
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 222882.41
1 | 3 | Строителей | 6 |  | установка радиаторов | шт. | 1 |  |  | 4000 | 4000 |  | июль
2 | 3 | Строителей | 7 | 1 | установка радиаторов | шт. | 2 |  |  | 4000 | 8000 |  | июль
3 | 3 | Первомайская | 12 |  | установка радиаторов | шт. | 1 |  |  | 4000 | 4000 |  | август
4 | 3 | К. Маркса | 17 |  | установка радиаторов | шт. | 1 |  |  | 4000 | 4000 |  | август
5 | 3 | К. Маркса | 12 |  | установка радиаторов | шт. | 1 |  |  | 4000 | 4000 |  | август
6 | 4 | Строителей | 41 |  | установка радиаторов | шт. | 1 |  |  | 4000 | 4000 |  | июль
7 | 4 | Спартаковский | 10 | 2 | установка радиаторов | шт. | 1 |  |  | 4000 | 4000 |  | август
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 32000
1 | 3 | Первомайская | 6 |  | замена вентилей тс | [5 empty] | 600 |  | май
2 | 3 | Московская | 12 |  | замена вентилей тс | [5 empty] | 1200 |  | май
3 | 6 | Уральская | 9 | 1 | замена вентилей тс | [5 empty] | 18110 |  | май
4 | 6 | Уральская | 7 | 1 | замена вентилей тс | [5 empty] | 18110 |  | июнь
5 | 6 | Уральская | 11 | а | замена вентилей тс | [5 empty] | 36220 |  | июнь
6 | 6 | Бехтерева | 1 |  | замена вентилей тс | [5 empty] | 54330 |  | июнь
7 | 6 | Бехтерева | 3 |  | замена вентилей тс | [5 empty] | 54330 |  | июль
8 | 6 | Уральская | 8 | 1 | замена вентилей тс | [5 empty] | 18110 |  | июль
9 | 6 | Московская | 6 |  | замена вентилей тс | [5 empty] | 54330 |  | июль
10 | 6 | Бехтерева | 5 |  | замена вентилей тс | [5 empty] | 7244 |  | май
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 262584 |  | 87528
1 | 3 | Ленина | 3 |  | замена труб ХВС | м | 56 |  | 1300 |  | 72800 |  | март
2 | 3 | Н. Шишка | 6 |  | замена труб ХВС | м | 24 |  | 1000 |  | 24000 |  | февраль
3 | 5 | Комсомольская | 28 |  | замена труб ГВС | м | 30 | м.п | 1800 |  | 29541.15 |  | апрель
4 | 5 | К. Маркса | 37 |  | замена труб ГВС и ХВС | м | 30 | м.п | 1800 |  | 92258.78 |  | май
5 | 5 | Первомайская | 23 | 1 | замена труб ХВС | [5 empty] | 13600 |  | апрель
6 | 6 | Тургенева | 2 |  | замена труб ГВС и ХВС | [5 empty] | 16500 |  | июнь
7 | 6 | Московская | 13 | 1 | замена труб ГВС и ХВС |  | 15 |  |  |  | 27302 |  | июнь
8 | 6 | Московская | 11 |  | замена труб ХВС | [5 empty] | 8683.69 |  | февраль
9 | 6 | Московская | 6 |  | замена труб ГВС и ХВС |  | 10 |  |  |  | 16500 |  | август
10 | 6 | Бехтерева | 3 |  | замена труб системы отопления |  | 15 |  |  |  | 10000 |  | август
11 | 6 | Бехтерева | 1 |  | замена труб системы отопления |  | 15 |  |  |  | 10000 |  | сентябрь
12 | 6 | Уральская | 9 | 1 | замена труб системы отопления |  | 10 |  |  |  | 10000 |  | сентябрь
13 | 6 | Уральская | 11 | а | замена труб системы отопления |  | 12 |  |  |  | 11500 |  | октябрь
14 | 6 | Бехтерева | 1 |  | замена труб системы воодоотведения |  | 10 |  |  |  | 10000 |  | январь
15 | 6 | Московская | 13 | 1 | замена труб системы воодоотведения |  | 10 |  |  |  | 10000 |  | октябрь
16 | 6 | Московская | 11 |  | замена труб системы воодоотведения | [5 empty] | 16560.87 |  | февраль
17 | 6 | Тургенева | 2 |  | замена труб системы воодоотведения |  | 20 |  |  |  | 20000 |  | апрель
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 399246.49
1 | 4 | Строителей | 41 |  | восстановление вытяжной части системы водоотведения | шт. | 1 |  | 4399.65 |  | 4399.65 |  | февраль
2 | 4 | Н. Шишка | 20 |  | восстановление вытяжной части системы водоотведения | шт. | 2 |  | 4399.65 |  | 8799.3 |  | февраль
3 | 4 | Н. Шишка | 20 | 1 | восстановление вытяжной части системы водоотведения | шт. | 1 |  | 4399.65 |  | 4399.65 |  | февраль
4 | 5 | К. Маркса | 29 |  | восстановление вытяжной части системы водоотведения | шт. | 2 |  | 4399.65 |  | 8799.3 |  | март
5 | 5 | Первомайская | 22 |  | восстановление вытяжной части системы водоотведения | шт. | 4 |  | 4399.65 |  | 17598.6 |  | март
6 | 5 | Первомайская | 26 |  | восстановление вытяжной части системы водоотведения | шт. | 6 |  | 4399.65 |  | 26397.9 |  | апрель
7 | 5 | Уральская | 64 |  | восстановление вытяжной части системы водоотведения | шт. | 1 |  | 4399.65 |  | 4399.65 |  | март
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 74794.05
1 | 3 | К. Маркса | 5 |  | изоляция трубопроводов ХВС и ГВС, ОТ |  | 46 |  | 260 |  | 11960 |  | январь
2 | 4 | Уральская | 40 |  | изоляция труб отопления | [5 empty] | 27000 |  | январь
2 | 5 | Герцена | 33 |  | изоляция трубопроводов ХВС и ГВС, ОТ | м | 35 | м.п. | 260 | 30 | 9100 |  | январь
3 | 5 | Комсомольская | 28 |  | изоляция трубопроводов ХВС и ГВС, ОТ | м | 46.5 | м.п. | 260 | 30 | 12090 |  | январь
4 | 5 | Уральская | 60 |  | изоляция трубопроводов ХВС и ГВС, ОТ | м | 90 |  | 260 |  | 23400 |  | январь
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 83550
1 | 6 | Бехтерева | 1 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 4000 |  | май
2 | 3 | Вокзальная | 134 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 4000 |  | май
3 | 6 | Вокзальная | 144 | 2 | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 4000 |  | май
4 | 5 | Герцена | 23 | а | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 15600 |  | май
5 | 3 | К. Маркса | 10 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 15600 |  | май
6 | 3 | К. Маркса | 12 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 15600 |  | май
7 | 3 | К. Маркса | 12 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 2700 |  | май
8 | 3 | К. Маркса | 14 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 2700 |  | май
9 | 3 | К. Маркса | 15 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 10700 |  | май
10 | 3 | К. Маркса | 17 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 10700 |  | май
11 | 5 | К. Маркса | 25 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 2700 |  | май
12 | 5 | К. Маркса | 38 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 2700 |  | май
13 | 5 | К. Маркса | 40 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 15600 |  | май
14 | 5 | Казакова | 1 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 15600 |  | май
15 | 5 | Казакова | 7 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 15600 |  | май
16 | 5 | Казакова | 8 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 15600 |  | май
17 | 3 | Ленина | 1 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 15600 |  | май
18 | 3 | Ленина | 3 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 4000 |  | май
19 | 3 | Ленина | 4 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 10700 |  | май
20 | 3 | Ленина | 5 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 4900 |  | май
21 | 3 | Ленина | 6 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 10700 |  | май
22 | 3 | Ленина | 8 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 15600 |  | май
23 | 4 | Ленина | 21 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 15600 |  | апрель
24 | 6 | Московская | 4 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 4900 |  | апрель
25 | 3 | Московская | 16 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 2700 |  | апрель
26 | 3 | Московская | 24 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 15600 |  | апрель
27 | 3 | Московская | 24 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 15600 |  | апрель
28 | 3 | Московская | 26 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 7600 |  | апрель
29 | 3 | Московская | 33 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 7600 |  | апрель
30 | 3 | Московская | 37 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 2700 |  | апрель
31 | 6 | Н. Шишка | 29 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 15600 |  | апрель
32 | 5 | Первомайская | 9 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 2700 |  | апрель
33 | 5 | Первомайская | 19 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 15600 |  | апрель
34 | 4 | Горького | 6 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 15600 |  | апрель
35 | 4 | Спартаковский | 4 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 2700 |  | апрель
36 | 4 | Спартаковский | 6 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 2700 |  | апрель
37 | 4 | Спартаковский | 10 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 15600 |  | апрель
38 | 4 | Строителей | 13а |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 15600 |  | апрель
39 | 4 | Строителей | 33 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 15600 |  | апрель
40 | 4 | Строителей | 40 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 2700 |  | апрель
41 | 4 | Строителей | 41 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 2700 |  | апрель
42 | 4 | Строителей | 41 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 2700 |  | апрель
43 | 5 | Суворова | 31 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 2700 |  | апрель
44 | 6 | Тургенева | 2 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 15600 |  | апрель
45 | 6 | Тургенева | 16 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 10700 |  | май
46 | 6 | Тургенева | 18 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 10700 |  | май
47 | 6 | Тургенева | 18 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 2700 |  | май
48 | 6 | Тургенева | 18 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 10700 |  | май
49 | 6 | Тургенева | 18 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 6700 |  | май
50 | 6 | Уральская | 4 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 2700 |  | май
51 | 6 | Уральская | 4 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 2700 |  | май
52 | 6 | Уральская | 4 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 2700 |  | май
53 | 6 | Уральская | 4 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 2700 |  | май
54 | 6 | Уральская | 6 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 4000 |  | май
55 | 6 | Уральская | 6 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 7600 |  | май
56 | 6 | Уральская | 7 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 15600 |  | май
57 | 6 | Уральская | 7 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 15600 |  | май
58 | 6 | Уральская | 7 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 15600 |  | май
59 | 6 | Уральская | 8 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 15600 |  | май
60 | 6 | Уральская | 8 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 15600 |  | май
61 | 6 | Уральская | 9 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 2700 |  | май
62 | 6 | Уральская | 9 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 10700 |  | май
63 | 6 | Уральская | 9 | 1 | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 10700 |  | май
64 | 6 | Уральская | 9а |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 8000 |  | май
65 | 6 | Уральская | 11а |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 10700 |  | май
66 | 4 | Уральская | 28 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 8000 |  | май
67 | 4 | Уральская | 36 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 10700 |  | май
68 | 4 | Уральская | 36 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 10700 |  | май
69 | 3 | Чекалина | 4 |  | Поверка приборов учета ТЭ | [5 empty] | 2700 |  | май
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 632100
1 | 3 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем ХВС, ГВС, ОТ | [5 empty] | 600000 |  | январь-декабрь
2 | 4 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем ХВС, ГВС, ОТ | [5 empty] | 500000 |  | январь-декабрь
3 | 5 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем ХВС, ГВС, ОТ | [5 empty] | 500000 |  | январь-декабрь
4 | 6 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем ХВС, ГВС, ОТ | [5 empty] | 400000 |  | январь-декабрь
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 2000000
|  | ВСЕГО ПО САНТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТАМ | [8 empty] | 3707156.95
|  | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1 | 3 | К. Маркса | 3 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 6561.6 |  | январь
2 | 3 | К. Маркса | 5 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 3208.8 |  | январь
3 | 3 | К. Маркса | 7 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 2804.4 |  | январь
4 | 3 | К. Маркса | 7 | 1 | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 5004 |  | январь
5 | 3 | К. Маркса | 8 | 1 | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 2638.8 |  | январь
6 | 3 | К. Маркса | 9 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 2383.2 |  | январь
7 | 3 | К. Маркса | 12 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 2880 |  | январь
8 | 3 | К. Маркса | 12 | 1 | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 2973.6 |  | январь
9 | 3 | К. Маркса | 12 | 2 | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 1408.8 |  | январь
10 | 3 | К. Маркса | 13 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 6286.8 |  | февраль
11 | 3 | К. Маркса | 15 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 5965.2 |  | февраль
12 | 3 | Вокзальная | 130 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 4384.8 |  | февраль
13 | 3 | Вокзальная | 132 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 3196.8 |  | февраль
14 | 3 | Вокзальная | 134 | 1 | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 4664.4 |  | февраль
15 | 3 | Вокзальная | 126 | 1 | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 5385.6 |  | февраль
16 | 3 | Ленина | 1 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 3720 |  | февраль
17 | 3 | Ленина | 2 | 2 | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 2911.2 |  | март
18 | 3 | Ленина | 4 | 1 | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 3100.8 |  | март
19 | 3 | Ленина | 3 | 1 | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 12529.2 |  | март
20 | 3 | Ленина | 7 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 8096.4 |  | март
21 | 3 | Ленина | 8 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 21607.2 |  | апрель
22 | 3 | Ленина | 10 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 7443.6 |  | март
23 | 3 | Московская | 22 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 3212.4 |  | апрель
24 | 3 | Московская | 24 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 3348 |  | апрель
25 | 3 | Московская | 25 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 5028 |  | май
26 | 3 | Московская | 27 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 1992 |  | май
27 | 3 | Московская | 35 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 2880 |  | май
28 | 3 | Московская | 37 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 6420 |  | май
29 | 3 | Строителей | 3 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 3240 |  | май
30 | 3 | Строителей | 4 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 1881.6 |  | май
31 | 3 | Строителей | 5 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 2654.4 |  | май
32 | 3 | Строителей | 7 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 2517.6 |  | май
33 | 3 | Строителей | 7 | 1 | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 2517.6 |  | май
34 | 3 | Н. Шишка | 2 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 2952 |  | май
35 | 3 | Первомайская | 2 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 1795.2 |  | май
36 | 3 | Первомайская | 4 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 2052 |  | май
37 | 3 | Первомайская | 6 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 2052 |  | июнь
38 | 3 | Первомайская | 8 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 4461.6 |  | июнь
39 | 3 | Первомайская | 14 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 3560.4 |  | июнь
40 | 3 | Первомайская | 16 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 11076 |  | июнь
41 | 4 | Менделеева | 1 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 11319.6 |  | июнь
42 | 4 | Н. Шишка | 26 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 4599.6 |  | июль
43 | 4 | Горького | 4 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 10224 |  | июль
44 | 4 | Уральская | 28 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 2064 |  | июль
45 | 4 | Первомайская | 3 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 1755.6 |  | июль
46 | 4 | Горького | 6 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 1237.2 |  | июль
47 | 4 | Первомайская | 5 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 1471.2 |  | июль
48 | 5 | Герцена | 39 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 4528.8 |  | июль
49 | 5 | К. Маркса | 16 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 10640.4 |  | июль
50 | 5 | К. Маркса | 16 | 1 | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 4069.2 |  | август
51 | 5 | К. Маркса | 18 | 1 | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 2827.2 |  | август
52 | 5 | К. Маркса | 22 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 3162 |  | август
53 | 5 | К. Маркса | 24 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 1029.6 |  | август
54 | 5 | К. Маркса | 29 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 4455.6 |  | август
55 | 5 | К. Маркса | 30 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 8488.8 |  | август
56 | 5 | К. Маркса | 32 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 3376.8 |  | август
57 | 5 | Казакова | 1 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 2008.8 |  | август
58 | 5 | Казакова | 3 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 5286 |  | август
59 | 5 | Казакова | 4 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 6176.4 |  | сентябрь
60 | 5 | Казакова | 5 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 2979.6 |  | сентябрь
61 | 5 | Казакова | 6 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 4964.4 |  | сентябрь
62 | 5 | Казакова | 7 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 5296.8 |  | сентябрь
63 | 5 | Казакова | 8 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 5552.4 |  | сентябрь
64 | 5 | Казакова | 10 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 7816.8 |  | сентябрь
65 | 5 | Первомайская | 11 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 1876.8 |  | сентябрь
66 | 5 | Первомайская | 9 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 2400 |  | октябрь
67 | 5 | Первомайская | 17 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 4368 |  | октябрь
68 | 5 | Первомайская | 21 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 5815.2 |  | октябрь
69 | 5 | Первомайская | 22 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 2485.2 |  | октябрь
70 | 5 | Первомайская | 23 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 3753.6 |  | октябрь
71 | 5 | Первомайская | 23 | 1 | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 3147.6 |  | октябрь
72 | 5 | Первомайская | 26 | 1 | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 2187.6 |  | октябрь
73 | 6 | Бехтерева | 1 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 4776 |  | октябрь
74 | 6 | Бехтерева | 3 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 5186.4 |  | октябрь
75 | 6 | Бехтерева | 5 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 5186.4 |  | ноябрь
76 | 6 | Вокзальная | 136 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 8079.6 |  | ноябрь
77 | 6 | Вокзальная | 138 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 9086.4 |  | ноябрь
78 | 6 | Вокзальная | 138 | 1 | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 5892 |  | ноябрь
79 | 6 | Вокзальная | 140 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 5287.2 |  | ноябрь
80 | 6 | Вокзальная | 142 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 3676.8 |  | декабрь
81 | 6 | Вокзальная | 144 | 1 | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 4548 |  | декабрь
82 | 6 | Вокзальная | 144 | 2 | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 7153.2 |  | декабрь
83 | 6 | Московская | 2 | 1 | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 6626.4 |  | декабрь
84 | 6 | Уральская | 6 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 3073.2 |  | декабрь
85 | 6 | Уральская | 11 | а | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 6970.8 |  | декабрь
86 | 6 | Уральская | 16 | 1 | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 993.6 |  | декабрь
87 | 6 | Н. Шишка | 3 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 5018.4 |  | декабрь
88 | 6 | Н. Шишка | 15 | 2 | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 1236 |  | декабрь
89 | 6 | Н. Шишка | 21 |  | Электроизмерительные работы | [5 empty] | 2498.4 |  | декабрь
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 409449.6
1 | 3 | Строителей | 6 |  | Утановка светильников в места общего пользования | шт | 6 |  |  | 1200 | 7200 |  | февраль
2 | 3 | Строителей | 10 |  | Утановка светильников в места общего пользования | шт | 6 |  |  | 1200 | 7200 |  | февраль
3 | 3 | Строителей | 4 |  | Утановка светильников в места общего пользования | шт | 4 |  |  | 1200 | 4800 |  | июнь
4 | 3 | Первомайская | 6 |  | Утановка светильников в места общего пользования | шт | 6 |  |  | 1200 | август |  | январь
5 | 3 | Ленина | 6 |  | Утановка светильников в места общего пользования | шт | 15 |  |  | 1200 | 18000 |  | август
6 | 4 | Менделеева | 19 | 1 | Установка светильников наружного освещения | шт |  |  |  |  | 1200 |  | февраль
7 | 4 | Н. Шишка | 32 | 1 | Установка светильников наружного освещения | шт |  |  |  |  | 1200 |  | февраль
8 | 4 | Комсомольская | 2 |  | Установка светильников наружного освещения | шт |  |  |  |  | 24000 |  | март
9 | 4 | Комсомольская | 12 |  | Установка светильников наружного освещения | шт |  |  |  |  | 600 |  | февраль
10 | 4 | Комсомольская | 20 |  | Установка светильников наружного освещения | шт |  |  |  |  | 600 |  | февраль
11 | 4 | Ленина | 17 | 3 | Установка светильников наружного освещения | шт |  |  |  |  | 24000 |  | апрель
12 | 4 | Ленина | 21 | 3 | Установка светильников наружного освещения | шт |  |  |  |  | 24000 |  | май
13 | 4 | Горького | 2 | 1 | Установка светильников наружного освещения | шт |  |  |  |  | 8000 |  | февраль
14 | 4 | Горького | 6 | 1 | Установка светильников наружного освещения | шт |  |  |  |  | 8000 |  | апрель
15 | 4 | Уральская | 36 |  | Установка светильников наружного освещения | шт |  |  |  |  | 8000 |  | март
16 | 4 | Уральская | 36 |  | Установка светильников наружного освещения | шт |  |  |  |  | 12000 |  | июнь
17 | 4 | Строителей | 25 |  | Установка светильников наружного освещения | шт |  |  |  |  | 600 |  | февраль
18 | 4 | Первомайская | 5 |  | Установка светильников наружного освещения | шт |  |  |  |  | 1200 |  | май
19 | 4 | Уральская | 36 |  | Утановка светильников в места общего пользования | шт |  |  |  |  | 17000 |  | сентябрь
20 | 4 | Менделеева | 21 |  | Утановка светильников в места общего пользования | шт |  |  |  |  | 2400 |  | сентябрь
21 | 4 | Уральская | 42 |  | Утановка светильников в места общего пользования | [5 empty] | 600 |  | октябрь
22 | 5 | Московская | 43 |  | Утановка светильников в места общего пользования | шт | 16 |  |  |  | 9600 |  | октябрь
23 | 5 | Московская | 45 | 1 | Утановка светильников в места общего пользования | шт | 16 |  |  |  | 9600 |  | ноябрь
24 | 5 | К. Маркса | 22 |  | Утановка светильников в места общего пользования | шт | 12 |  |  |  | 7200 |  | декабрь
25 | 5 | Уральская | 66 | 1 | Утановка светильников в места общего пользования | шт | 12 |  |  |  | 7200 |  | ноябрь
26 | 5 | Первомайская | 19 | 1 | Установка светильников наружного освещения | шт | 2 |  |  |  | 16000 |  | август
27 | 5 | Первомайская | 17 |  | Установка светильников наружного освещения | шт | 4 |  |  |  | 32000 |  | июнь
28 | 6 | Уральская | 11 | а | Утановка светильников в места общего пользования | [5 empty] | 8000 |  | январь
29 | 6 | Н. Шишка | 29 |  | Установка светильников наружного освещения | [5 empty] | 6785.43 |  | январь
30 | 6 | Вокзальная | 136 |  | Смена рубильника 250 А. | [5 empty] | 5095 |  | январь
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 252880.43
1 | 3 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем электроснабжения | [5 empty] | 250000 |  | январь-декабрь
2 | 4 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем электроснабжения | [5 empty] | 380000 |  | январь-декабрь
3 | 5 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем электроснабжения | [5 empty] | 210000 |  | январь-декабрь
4 | 6 | ЖИЛФОНД |  |  | работы текущего, аврийного характера и техническое обслуживание инженерных систем электроснабжения | [5 empty] | 380000 |  | январь-декабрь
|  | ИТОГО: | [8 empty] | 1220000
|  | ВСЕГО ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТАМ | [8 empty] | 1882330.03
ЛИФТЫ
1 | 6 | Вокзальная | 142 |  | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 3285.37 |  | январь
2 | 6 | Тургенева | 2 |  | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 3285.37 |  | февраль
3 | 6 | Тургенева | 4 |  | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 3285.37 |  | февраль
4 | 6 | Вокзальная | 144 | 2 | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 3285.37 |  | февраль
5 | 3 | Вокзальная | 124 |  | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 3285.37 |  | март
6 | 6 | Уральская | 4 | 1 | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 3285.37 |  | май
7 | 6 | Уральская | 4 | 1 | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 3285.37 |  | май
8 | 3 | Ленина | 8 |  | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 2588.69 |  | июнь
9 | 3 | Ленина | 8 |  | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 2762.86 |  | июнь
10 | 6 | Вокзальная | 136 |  | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 3285.37 |  | июнь
11 | 6 | Вокзальная | 144 | 1 | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 3285.37 |  | июнь
12 | 6 | Тургенева | 16 | 1 | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 3285.37 |  | июль
13 | 6 | Тургенева | 18 | 1 | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 3285.37 |  | июль
14 | 6 | Тургенева | 18 | 1 | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 3285.37 |  | июль
15 | 6 | Уральская | 9 | а | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 3285.37 |  | август
16 | 6 | Уральская | 9 | а | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 3285.37 |  | август
17 | 6 | Н.Шишка | 29 |  | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 3285.37 |  | сентябрь
18 | 3 | Вокзальная | 126 |  | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 3285.37 |  | октябрь
19 | 3 | Вокзальная | 128 |  | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 3285.37 |  | октябрь
20 | 6 | Уральская | 7 |  | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 3285.37 |  | октябрь
21 | 6 | Уральская | 7 |  | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 3285.37 |  | октябрь
22 | 6 | Уральская | 6 | 1 | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 3285.37 |  | ноябрь
23 | 6 | Уральская | 6 | 1 | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 3285.37 |  | ноябрь
24 | 6 | Уральская | 9 |  | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 3285.37 |  | ноябрь
25 | 6 | Уральская | 9 |  | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 3285.37 |  | ноябрь
26 | 3 | Вокзальная | 122 |  | Оценка соответствия лифтов | [5 empty] | 3285.37 |  | декабрь
|  | ВСЕГО ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТАМ | [8 empty] | 84200.43
|  | ВСЕГО по плану | [8 empty] | 23244166.88
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер ООО "КУРС" _________________________О. А. Головачев
Начальник технического отдела _____________________________Т. А. Смирнова
Начальник ОУиТОИС _____________________________________Л. Ф. Фасхеева
Начальник ЖЭУ №3 ______________________________________О. И. Любовецкая
Начальник ЖЭУ №4 ______________________________________Н. Л. Байбулина
И. о. начальника ЖЭУ №5 _________________________________Т. Г. Шишиморова
Начальник ЖЭУ №6 _____________________________________О. Н. Писарева